## Sheet1
| DXC / IRP | DXC |  |  |  |  | IRP AUTO |  |  |  | Légende : cf. glossaire
Planning | PARAM / SISENSE | DEV V. | DEV HF | LCT-1 | PERF | HFPRD | UAT-1 | PPRD | Production | Opérations autres / Commentaires
Données |  | - | - | - |  | 2026-07-13 | 2026-02-20 | 2026-05-08 | - | Contenu des versions
Version GT |  |  |  | 22.1.27.2006 |  | 22.1.25.2006 | 22.1.27.2008 | 22.1.26.6004 | 22.1.26.5004
Version SISENSE |  |  |  | L2025.1.0.627 |  | - | L2025.1.0.627 | L2023.4.0.356 | L2023.4.0.356
Version Infra & Indus |  |  |  | 25.4.0 |  | 25.3.3 | 25.4 | Infra 26.1 | Infra 26.1
mardi 10 octobre 2023 | [6 empty] | TAB#3 | Recette TAB#3
mercredi 11 octobre 2023
jeudi 12 octobre 2023
vendredi 13 octobre 2023
samedi 14 octobre 2023 | [7 empty] | V30
dimanche 15 octobre 2023
lundi 16 octobre 2023
mardi 17 octobre 2023 | [6 empty] | V30 | Recette TAB#3 | Empreinte PROBTP | Maj BDF
mercredi 18 octobre 2023 | [6 empty] | TAB#3
jeudi 19 octobre 2023
vendredi 20 octobre 2023
samedi 21 octobre 2023 | [8 empty] | V30
dimanche 22 octobre 2023
lundi 23 octobre 2023
mardi 24 octobre 2023 | [7 empty] | Recette TAB#3 | Copie Rot#14 | FP DSN
mercredi 25 octobre 2023 | [6 empty] | infra 23.2.4 |  | OFA
jeudi 26 octobre 2023
vendredi 27 octobre 2023 | [7 empty] | Infra 23.2.4
samedi 28 octobre 2023 | [6 empty] | V31 | Copie Rot#14 + V31
dimanche 29 octobre 2023
lundi 30 octobre 2023
mardi 31 octobre 2023 | [6 empty] | Recette AMO | Recette ROT#14 | OFA
Extranet/CRM
mercredi 1 novembre 2023
jeudi 2 novembre 2023
vendredi 3 novembre 2023 | [9 empty] | Rentes
samedi 4 novembre 2023
dimanche 5 novembre 2023
lundi 6 novembre 2023
mardi 7 novembre 2023 | [6 empty] | Recette AMO | Recette ROT#14 | 1ère Daily
mercredi 8 novembre 2023
jeudi 9 novembre 2023 | [6 empty] | V31.4 (Q)
vendredi 10 novembre 2023 | [6 empty] | Extranet/CRM |  | infra 23.2.4
samedi 11 novembre 2023 | [7 empty] | V31.4(Q) | DRP annulé | Empreinte PROBTP
dimanche 12 novembre 2023
lundi 13 novembre 2023
mardi 14 novembre 2023 | [7 empty] | Recette ROT#14 |  | Maj BDF
mercredi 15 novembre 2023 | [8 empty] | RUN TAB#4
V31.4
jeudi 16 novembre 2023
vendredi 17 novembre 2023 | [6 empty] | V31.5
samedi 18 novembre 2023 | [7 empty] | V31.5 |  | BENALM
dimanche 19 novembre 2023
lundi 20 novembre 2023
mardi 21 novembre 2023 | [6 empty] | Vieillissement | Recette ROT#14 | OFA | => Almerys & GESTIP | Copie TAB#4 & 31.5 - MIG1
mercredi 22 novembre 2023 | [9 empty] | PDMR
jeudi 23 novembre 2023
vendredi 24 novembre 2023
samedi 25 novembre 2023 | [10 empty] | 31.5 sur Formation
dimanche 26 novembre 2023
lundi 27 novembre 2023
mardi 28 novembre 2023 | [6 empty] | Vieillissement
mercredi 29 novembre 2023
jeudi 30 novembre 2023 | [8 empty] | 1ère Daily
vendredi 1 décembre 2023
samedi 2 décembre 2023 | [7 empty] | V31.6 + TAB#4 |  |  | 31.6 sur Formation
dimanche 3 décembre 2023
lundi 4 décembre 2023
mardi 5 décembre 2023
mercredi 6 décembre 2023 | [6 empty] | Purge S3 | 23.2.6
jeudi 7 décembre 2023 | [6 empty] | DRP
vendredi 8 décembre 2023 | [6 empty] | DRP | 31.6
samedi 9 décembre 2023 | [6 empty] | TAB#4 - 22.1.1.1.RP
dimanche 10 décembre 2023
lundi 11 décembre 2023
mardi 12 décembre 2023 | [8 empty] | 23.2.6 + DRP
mercredi 13 décembre 2023 | [8 empty] | DRP
jeudi 14 décembre 2023 | [8 empty] | Prépa
Environnement
vendredi 15 décembre 2023
samedi 16 décembre 2023 | [9 empty] | Empreinte PROBTP
dimanche 17 décembre 2023
lundi 18 décembre 2023
mardi 19 décembre 2023
mercredi 20 décembre 2023
jeudi 21 décembre 2023
vendredi 22 décembre 2023 | [7 empty] | 31.6.4
samedi 23 décembre 2023 | [6 empty] | 22.1.1.2.RP
dimanche 24 décembre 2023
lundi 25 décembre 2023
mardi 26 décembre 2023
mercredi 27 décembre 2023
jeudi 28 décembre 2023
vendredi 29 décembre 2023 | [7 empty] | Refresh GoLive
samedi 30 décembre 2023 | [8 empty] | V.31.6.4
dimanche 31 décembre 2023
lundi 1 janvier 2024
mardi 2 janvier 2024
mercredi 3 janvier 2024 | [8 empty] | Ouverture PROD | 31.6.4
jeudi 4 janvier 2024
vendredi 5 janvier 2024
samedi 6 janvier 2024 | [7 empty] | Patch 31.6.5 | Maintenance AWS | 2h-6h pas d'impact batch
dimanche 7 janvier 2024 | [8 empty] | 31.6.5.HF | avec amélioration infra
lundi 8 janvier 2024
mardi 9 janvier 2024
mercredi 10 janvier 2024
jeudi 11 janvier 2024
vendredi 12 janvier 2024
samedi 13 janvier 2024
dimanche 14 janvier 2024 | [9 empty] | RUN balai
lundi 15 janvier 2024
mardi 16 janvier 2024
mercredi 17 janvier 2024 | [6 empty] | 22.1.1.3.RP
jeudi 18 janvier 2024 | [6 empty] | Secret Id 11h | 22.1.1.3.RP + Refrsh | 31.6.6.HF | débouchonnage des mails
correction job NAF
vendredi 19 janvier 2024 | [7 empty] | Secret Id 11h
samedi 20 janvier 2024
dimanche 21 janvier 2024 | [8 empty] | V.22.1.1.3 | Rentes de janvier "poubélisées"
lundi 22 janvier 2024
mardi 23 janvier 2024
mercredi 24 janvier 2024
jeudi 25 janvier 2024 | [8 empty] | Secret Id 10h | Rente de février (Batch)
vendredi 26 janvier 2024 | [6 empty] | Infra 23.3.5
samedi 27 janvier 2024
dimanche 28 janvier 2024 | [8 empty] | 22.1.1.3.2.HF
lundi 29 janvier 2024
mardi 30 janvier 2024
mercredi 31 janvier 2024 | [6 empty] | Refresh | Infra 23.2.8
jeudi 1 février 2024
vendredi 2 février 2024
samedi 3 février 2024
dimanche 4 février 2024 | [8 empty] | 22.1.1.3.3.HF
lundi 5 février 2024 | [8 empty] | Infra 23.2.8
mardi 6 février 2024 | [6 empty] | 22.1.2.1.RP | refresh + PDM Full
mercredi 7 février 2024 | [7 empty] | RUN balai
jeudi 8 février 2024
vendredi 9 février 2024 | [8 empty] | Script PASRAU + PRL
samedi 10 février 2024
dimanche 11 février 2024 | [8 empty] | 22.1.1.3.3.1.HF | RUN balai
lundi 12 février 2024
mardi 13 février 2024 | [8 empty] | PASRAU manuel
mercredi 14 février 2024
jeudi 15 février 2024 | [7 empty] | 22.1.1.3.4.HF | Reconstruc PRL
vendredi 16 février 2024 | [6 empty] | 22.1.2.2.RP
samedi 17 février 2024
dimanche 18 février 2024 | [8 empty] | 22.1.1.3.4.HF | Rentes de janvier, fev "poubélisées"
lundi 19 février 2024
mardi 20 février 2024
mercredi 21 février 2024
jeudi 22 février 2024
vendredi 23 février 2024 | [7 empty] | 22.1.2.1.RP
samedi 24 février 2024
dimanche 25 février 2024 | [8 empty] | V.22.1.2.1.1
lundi 26 février 2024
mardi 27 février 2024
mercredi 28 février 2024
jeudi 29 février 2024 | [7 empty] | 22.1.2.2.2RP.HF
vendredi 1 mars 2024 | [8 empty] | 22.1.2.2.2RP.HF
samedi 2 mars 2024
dimanche 3 mars 2024
lundi 4 mars 2024 | [8 empty] | Infra 23.2.9
mardi 5 mars 2024 | [6 empty] | Infra 23.3.6
mercredi 6 mars 2024 | [6 empty] | 22.1.3.1.RP | Refresh
jeudi 7 mars 2024 | [7 empty] | 22.1.2.2.3RP.HF
vendredi 8 mars 2024
samedi 9 mars 2024
dimanche 10 mars 2024 | [8 empty] | 22.1.2.2.3RP.HF
lundi 11 mars 2024 | [8 empty] | Infra 23.2.9
mardi 12 mars 2024
mercredi 13 mars 2024
jeudi 14 mars 2024
vendredi 15 mars 2024 | [7 empty] | 22.1.2.2.4RP.HF
samedi 16 mars 2024
dimanche 17 mars 2024
lundi 18 mars 2024
mardi 19 mars 2024
mercredi 20 mars 2024
jeudi 21 mars 2024 | [7 empty] | 22.1.2.2.5RP.HF
vendredi 22 mars 2024
samedi 23 mars 2024
dimanche 24 mars 2024 | [8 empty] | 22.1.2.2.5RP.HF
lundi 25 mars 2024
mardi 26 mars 2024
mercredi 27 mars 2024
jeudi 28 mars 2024 | [7 empty] | 22.1.2.2.6RP.HF
vendredi 29 mars 2024
samedi 30 mars 2024
dimanche 31 mars 2024 | [8 empty] | 22.1.2.2.6RP.HF
lundi 1 avril 2024
mardi 2 avril 2024 | [6 empty] | Infra 23.3.7.a
mercredi 3 avril 2024 | [6 empty] | 22.1.3.3.4.RP
jeudi 4 avril 2024 | [7 empty] | 22.1.2.2.7.HF
vendredi 5 avril 2024 | [7 empty] | Infra 23.3.6
samedi 6 avril 2024
dimanche 7 avril 2024 | [8 empty] | 22.1.2.2.7RP.HF | annulé
lundi 8 avril 2024
mardi 9 avril 2024
mercredi 10 avril 2024 | [7 empty] | Infra 23.3.7.a
jeudi 11 avril 2024 | [7 empty] | 22.1.2.2.7.b.HF
vendredi 12 avril 2024
samedi 13 avril 2024
dimanche 14 avril 2024 | [8 empty] | 22.1.2.2.7.b.HF
lundi 15 avril 2024 | [8 empty] | Infra 23.3.7.a
mardi 16 avril 2024 | [6 empty] | 22.1.3.3.5.RP
mercredi 17 avril 2024
jeudi 18 avril 2024 | [7 empty] | 22.1.2.2.7.t.HF
vendredi 19 avril 2024
samedi 20 avril 2024
dimanche 21 avril 2024 | [8 empty] | 22.1.2.2.7.t.HF
lundi 22 avril 2024
mardi 23 avril 2024
mercredi 24 avril 2024 | [7 empty] | Infra 23.3.8 |  | version infra prérequis DRP
jeudi 25 avril 2024
vendredi 26 avril 2024
samedi 27 avril 2024
dimanche 28 avril 2024 | [9 empty] | maintenance GITUB
lundi 29 avril 2024
mardi 30 avril 2024 | [7 empty] | 22.1.2.2.8.HF
mercredi 1 mai 2024
jeudi 2 mai 2024
vendredi 3 mai 2024
samedi 4 mai 2024
dimanche 5 mai 2024 | [8 empty] | 22.1.2.2.8.HF
lundi 6 mai 2024
mardi 7 mai 2024
mercredi 8 mai 2024
jeudi 9 mai 2024 | [8 empty] | 22.1.2.2.8.b.HF
vendredi 10 mai 2024
samedi 11 mai 2024 | [8 empty] | Connecta, TESSI, ALM | DRP annulé
dimanche 12 mai 2024 | [9 empty] | DRP annulé
lundi 13 mai 2024
mardi 14 mai 2024
mercredi 15 mai 2024
jeudi 16 mai 2024 | [7 empty] | 22.1.2.2.9.HF
vendredi 17 mai 2024
samedi 18 mai 2024
dimanche 19 mai 2024 | [8 empty] | 22.1.2.2.9.HF
lundi 20 mai 2024
mardi 21 mai 2024 | [8 empty] | Connecta, TESSI, ALM
mercredi 22 mai 2024
jeudi 23 mai 2024 | [7 empty] | 22.1.2.2.10.HF
vendredi 24 mai 2024
samedi 25 mai 2024
dimanche 26 mai 2024 | [8 empty] | 22.1.2.2.10.HF
lundi 27 mai 2024
mardi 28 mai 2024
mercredi 29 mai 2024
jeudi 30 mai 2024 | [6 empty] | 22.1.3.3.7.RP | 22.1.2.2.11.HF
vendredi 31 mai 2024
samedi 1 juin 2024 | [6 empty] | 22.1.3.3.8.RP
dimanche 2 juin 2024 | [8 empty] | 22.1.2.2.11.HF
lundi 3 juin 2024
mardi 4 juin 2024
mercredi 5 juin 2024
jeudi 6 juin 2024 | [6 empty] | 22.1.3.3.8.aRP | 22.1.2.2.11.a.HF
vendredi 7 juin 2024 | [7 empty] | Infra 23.4.x
samedi 8 juin 2024
dimanche 9 juin 2024 | [8 empty] | 22.1.2.2.11.a.HF
lundi 10 juin 2024
mardi 11 juin 2024
mercredi 12 juin 2024 | [7 empty] | Infra 23.4.x |  | PRA GED - Arondor - PPRD
jeudi 13 juin 2024
vendredi 14 juin 2024
samedi 15 juin 2024
dimanche 16 juin 2024 | [8 empty] | 22.1.2.2.11.b.HF
lundi 17 juin 2024 | [8 empty] | Infra 23.4.x
mardi 18 juin 2024 | [6 empty] | 22.1.3.9.RP | 22.1.2.2.12.HF |  | férié Maroc
mercredi 19 juin 2024 | [9 empty] | férié Maroc
jeudi 20 juin 2024 | [7 empty] | 22.1.2.2.11.c.HF |  | RF-1857
vendredi 21 juin 2024
samedi 22 juin 2024
dimanche 23 juin 2024 | [8 empty] | 22.1.2.2.11.c.HF
lundi 24 juin 2024 | [6 empty] | 22.1.3.9.a.RP
mardi 25 juin 2024
mercredi 26 juin 2024
jeudi 27 juin 2024
vendredi 28 juin 2024 | [6 empty] | Infra 24.1.3 | 22.1.3.9.a. + Rfrsh
samedi 29 juin 2024 | [9 empty] | Copie BDD prod du 10 juin 18h
dimanche 30 juin 2024 | [6 empty] | 22.1.3.9.b | 22.1.3.3.9.b
lundi 1 juillet 2024 | [8 empty] | Infra 23.4.x | + patch windows
mardi 2 juillet 2024 | [7 empty] | TNR V3.9
mercredi 3 juillet 2024
jeudi 4 juillet 2024
vendredi 5 juillet 2024 | [6 empty] | 22.1.3.9.c Rfrsh
samedi 6 juillet 2024 | [8 empty] | 22.1.2.2.11.d.HF
dimanche 7 juillet 2024 | [7 empty] | 22.1.3.9.c | Weekly sans timer | Extraction du lot4 compta ?
lundi 8 juillet 2024 | [8 empty] | Infra 23.4.5.b | + patch windows
mardi 9 juillet 2024 | [7 empty] | TNR V3.9
mercredi 10 juillet 2024
jeudi 11 juillet 2024
vendredi 12 juillet 2024
samedi 13 juillet 2024 | [9 empty] | Fermeture IRPAUTO
dimanche 14 juillet 2024 | [8 empty] | V.22.1.3.9.d
lundi 15 juillet 2024
mardi 16 juillet 2024 | [6 empty] | 22.1.3.9.f (17h)
mercredi 17 juillet 2024 | [7 empty] | Infra 23.4.5.b |  | Préprod fermée le matin
jeudi 18 juillet 2024 | [7 empty] | 22.1.3.9.h(9h)
vendredi 19 juillet 2024
samedi 20 juillet 2024 | [7 empty] | 22.1.3.9.g.bis (9h) |  | + pacth sécurité GPD
dimanche 21 juillet 2024 | [8 empty] | 22.1.3.9.g.HF
lundi 22 juillet 2024
mardi 23 juillet 2024
mercredi 24 juillet 2024 | [6 empty] | 22.1.4.1 + rfsh
jeudi 25 juillet 2024 | [7 empty] | 22.1.3.9.g.qua (9h)
vendredi 26 juillet 2024
samedi 27 juillet 2024 | [9 empty] | 1er build de la 4.2
dimanche 28 juillet 2024 | [8 empty] | 22.1.3.9.g.qua.HF
lundi 29 juillet 2024
mardi 30 juillet 2024
mercredi 31 juillet 2024
jeudi 1 août 2024
vendredi 2 août 2024
samedi 3 août 2024
dimanche 4 août 2024 | [6 empty] | 22.1.4.2
lundi 5 août 2024
mardi 6 août 2024
mercredi 7 août 2024
jeudi 8 août 2024 | [7 empty] | 22.1.3.9.012
vendredi 9 août 2024
samedi 10 août 2024
dimanche 11 août 2024 | [8 empty] | 22.1.3.9.012.HF
lundi 12 août 2024
mardi 13 août 2024
mercredi 14 août 2024
jeudi 15 août 2024
vendredi 16 août 2024 | [9 empty] | Férié
samedi 17 août 2024 | [9 empty] | Fermeture IRPAUTO - Travail TESSI + almerys
dimanche 18 août 2024
lundi 19 août 2024
mardi 20 août 2024
mercredi 21 août 2024
jeudi 22 août 2024 | [7 empty] | 22.1.3.9.013
vendredi 23 août 2024
samedi 24 août 2024
dimanche 25 août 2024 | [6 empty] | 22.1.4.3 |  | 22.1.3.9.013.HF
lundi 26 août 2024
mardi 27 août 2024
mercredi 28 août 2024
jeudi 29 août 2024
vendredi 30 août 2024 | [6 empty] | 22.1.V4.3004
samedi 31 août 2024 | [7 empty] | Refresh
dimanche 1 septembre 2024
lundi 2 septembre 2024 | [8 empty] | Infra 23.4.6.a | Upgrade mineur infra Sisense
mardi 3 septembre 2024
mercredi 4 septembre 2024
jeudi 5 septembre 2024
vendredi 6 septembre 2024 | [6 empty] | 22.1.V4.3006
samedi 7 septembre 2024 | [7 empty] | 22.1.V4.3006
dimanche 8 septembre 2024 | [8 empty] | DRP
lundi 9 septembre 2024
mardi 10 septembre 2024 | [6 empty] | 22.1.V4.3007
mercredi 11 septembre 2024 | [6 empty] | Infra 24.1.7 | 22.1.V4.3007
jeudi 12 septembre 2024 | [6 empty] | 22.1.V4.3008
vendredi 13 septembre 2024 | [7 empty] | 22.1.V4.3008
samedi 14 septembre 2024
dimanche 15 septembre 2024 | [6 empty] | 22.1.V4.3009 |  |  | 4.3009 = correction notification - facturation lot1
lundi 16 septembre 2024 | [9 empty] | BAS-205 (14h) + Full PDM (pb sur PM)
mardi 17 septembre 2024
mercredi 18 septembre 2024 | [7 empty] | Infra 24.1.7
jeudi 19 septembre 2024
vendredi 20 septembre 2024
samedi 21 septembre 2024
dimanche 22 septembre 2024 | [9 empty] | BAS-205 - Lot#2 DSN 2023 (1100 fichiers)
lundi 23 septembre 2024
mardi 24 septembre 2024 | [6 empty] | 22.1.V4.3010 |  |  | 3010 - facturation lot2 + GESTIP + (Dédoublonnage PP outil + mini chaine)
[7 empty] | 22.1.V4.3011 |  |  | 3011- Paramétrage GTPASS - (Editique ?) -
Formation en PPRD
mercredi 25 septembre 2024 | [9 empty] | Formation en PPRD
jeudi 26 septembre 2024
vendredi 27 septembre 2024
samedi 28 septembre 2024 | [7 empty] | 22.1.V4.3011
dimanche 29 septembre 2024
lundi 30 septembre 2024 | [8 empty] | Infra 24.1.7
mardi 1 octobre 2024 | [9 empty] | Formation en PPRD
mercredi 2 octobre 2024 | [9 empty] | Formation en PPRD
jeudi 3 octobre 2024
vendredi 4 octobre 2024 | [6 empty] | Infra 24.2
samedi 5 octobre 2024 | [6 empty] | 22.1.V4.3013 (HF)
dimanche 6 octobre 2024 | [8 empty] | V.22.1.4.3011 | fonction des TNR
lundi 7 octobre 2024
mardi 8 octobre 2024
mercredi 9 octobre 2024
jeudi 10 octobre 2024 | [7 empty] | 22.1.V4.3014.HF
vendredi 11 octobre 2024
samedi 12 octobre 2024
dimanche 13 octobre 2024 | [6 empty] | 22.1.5.1002 | Rfrsh+22.1.V4.3015.HF | 22.1.V4.3014.HF
lundi 14 octobre 2024 | [9 empty] | Lot#6 compta (IRPAUTO-14715)
mardi 15 octobre 2024
mercredi 16 octobre 2024
jeudi 17 octobre 2024 | [7 empty] | 22.1.V4.3016.HF
vendredi 18 octobre 2024
samedi 19 octobre 2024 | [6 empty] | Rfrsh+22.1.5.1002 |  |  | Dead line GTPASS - emprunte au 11/10 - soir 07h30
dimanche 20 octobre 2024 | [8 empty] | 22.1.V4.3016.HF | + Patch 24.1.7.a infra pb de statistique mail
lundi 21 octobre 2024
mardi 22 octobre 2024
mercredi 23 octobre 2024
jeudi 24 octobre 2024
vendredi 25 octobre 2024
samedi 26 octobre 2024
dimanche 27 octobre 2024 | [6 empty] | 22.1.5.1003
lundi 28 octobre 2024 | [9 empty] | BAS205 - 5h
mardi 29 octobre 2024 | [7 empty] | 22.1.V4.3017.HF
mercredi 30 octobre 2024
jeudi 31 octobre 2024
vendredi 1 novembre 2024
samedi 2 novembre 2024 | [6 empty] | 22.1.5.1005
dimanche 3 novembre 2024 | [8 empty] | 22.1.V4.3017.HF
lundi 4 novembre 2024
mardi 5 novembre 2024 | [6 empty] | 22.1.5.1006
mercredi 6 novembre 2024 | [7 empty] | 22.1.V4.3019.HF
jeudi 7 novembre 2024
vendredi 8 novembre 2024 | [7 empty] | 22.1.V4.3019.HF#2
samedi 9 novembre 2024 | [6 empty] | 22.1.5.2002 | tests sécurité IRP
dimanche 10 novembre 2024 | [7 empty] | tests sécurité IRP | 22.1.V4.3019.HF
lundi 11 novembre 2024 | [7 empty] | tests sécurité IRP
mardi 12 novembre 2024 | [6 empty] | 22.1.5.2003 | tests sécurité IRP
mercredi 13 novembre 2024 | [7 empty] | 22.1.V4.3020.HF
jeudi 14 novembre 2024 | [7 empty] | tests sécurité IRP
vendredi 15 novembre 2024 | [7 empty] | 22.1.V4.3020.HF
samedi 16 novembre 2024 | [7 empty] | tests sécurité IRP
dimanche 17 novembre 2024 | [8 empty] | 22.1.V4.3019.HF | patch infra archivage Sisense
lundi 18 novembre 2024 | [9 empty] | [OFA] Renouvellement des cartes almerys (BENALM)
mardi 19 novembre 2024 | [7 empty] | tests sécurité IRP
mercredi 20 novembre 2024 | [7 empty] | Rfrsh +22.1.5.2004 |  | emprunte au 19/11 - matin 7h30
jeudi 21 novembre 2024
vendredi 22 novembre 2024
samedi 23 novembre 2024 | [6 empty] | 22.1.5.2005 | 22.1.5.2005
dimanche 24 novembre 2024
lundi 25 novembre 2024
mardi 26 novembre 2024
mercredi 27 novembre 2024
jeudi 28 novembre 2024 | [7 empty] | 22.1.5.2006
vendredi 29 novembre 2024 | [7 empty] | 22.1.5.2007
samedi 30 novembre 2024 | [6 empty] | 22.1.5.2008 | 22.1.5.2009
dimanche 1 décembre 2024 | [8 empty] | V.22.1.5.2008
lundi 2 décembre 2024
mardi 3 décembre 2024 | [7 empty] | 22.1.5.2010.HF
mercredi 4 décembre 2024
jeudi 5 décembre 2024 | [7 empty] | 22.1.5.2011.HF
vendredi 6 décembre 2024 | [6 empty] | 22.1.5.2011.HF | 22.1.5.2012.HF
samedi 7 décembre 2024
dimanche 8 décembre 2024 | [8 empty] | 22.1.5.2012.HF
lundi 9 décembre 2024
mardi 10 décembre 2024
mercredi 11 décembre 2024 | [7 empty] | 22.1.5.2013.HF
jeudi 12 décembre 2024 | [6 empty] | 22.1.5.2013.HF
vendredi 13 décembre 2024 | [7 empty] | 22.1.5.2014.HF
samedi 14 décembre 2024
dimanche 15 décembre 2024 | [8 empty] | 22.1.5.2014.HF
lundi 16 décembre 2024
mardi 17 décembre 2024
mercredi 18 décembre 2024 | [6 empty] | Infra 24.3 + 5.2015 | 22.1.5.2015.HF
jeudi 19 décembre 2024
vendredi 20 décembre 2024
samedi 21 décembre 2024 | [8 empty] | 22.1.5.2015.HF
dimanche 22 décembre 2024
lundi 23 décembre 2024
mardi 24 décembre 2024
mercredi 25 décembre 2024
jeudi 26 décembre 2024 | [6 empty] | 22.1.5.2016.HF | 22.1.5.2017.HF
vendredi 27 décembre 2024
samedi 28 décembre 2024 | [6 empty] | Rfrsh + 22.1.6.2001 |  | 22.1.5.2016.HF
dimanche 29 décembre 2024
lundi 30 décembre 2024
mardi 31 décembre 2024
mercredi 1 janvier 2025 | [7 empty] | 22.1.5.2019.HF
jeudi 2 janvier 2025
vendredi 3 janvier 2025 | [6 empty] | 22.1.6.2003
samedi 4 janvier 2025 | [8 empty] | 22.1.5.2019.HF
dimanche 5 janvier 2025
lundi 6 janvier 2025 | [6 empty] | 22.1.6.2004
mardi 7 janvier 2025 | [6 empty] | 22.1.6.2004
mercredi 8 janvier 2025
jeudi 9 janvier 2025 | [7 empty] | Infra 24.3.1
vendredi 10 janvier 2025 | [7 empty] | 22.1.5.2020.HF
samedi 11 janvier 2025 | [6 empty] | 22.1.6.2006 |  | PHOENIX 14h-18h
dimanche 12 janvier 2025
lundi 13 janvier 2025
mardi 14 janvier 2025
mercredi 15 janvier 2025 | [6 empty] | 22.1.6.2007 | HF.22.1.5.2022
jeudi 16 janvier 2025
vendredi 17 janvier 2025 | [8 empty] | 22.1.5.2022.HF
samedi 18 janvier 2025 | [7 empty] | 22.1.6.2007 + refresh
dimanche 19 janvier 2025 | [8 empty] | Infra 24.2.4
lundi 20 janvier 2025
mardi 21 janvier 2025 | [6 empty] | 22.1.6.2008 | 22.1.6.2008
mercredi 22 janvier 2025
jeudi 23 janvier 2025 | [6 empty] | Infra 24.3.1
vendredi 24 janvier 2025
samedi 25 janvier 2025 | [6 empty] | 22.1.6.2009 | 22.1.6.2009 | 22.1.6.2008
dimanche 26 janvier 2025
lundi 27 janvier 2025 | [6 empty] | Restau de base 24/01
mardi 28 janvier 2025
mercredi 29 janvier 2025 | [6 empty] | 22.1.6.2010 | 22.1.6.2010 + infra 24.2.5.a
jeudi 30 janvier 2025
vendredi 31 janvier 2025 | [8 empty] | 22.1.6.2010 + infra 24.2.5.a
samedi 1 février 2025 | [8 empty] | PHOENIX 14h-18h
dimanche 2 février 2025
lundi 3 février 2025
mardi 4 février 2025 | [7 empty] | 22.1.6.2011.HF
mercredi 5 février 2025
jeudi 6 février 2025
vendredi 7 février 2025 | [6 empty] | 22.1.7.1003 | 22.1.6.2012.HF
samedi 8 février 2025 | [8 empty] | 22.1.6.2011.HF
dimanche 9 février 2025
lundi 10 février 2025
mardi 11 février 2025
mercredi 12 février 2025 | [7 empty] | 22.1.6.2013.HF
jeudi 13 février 2025 | [7 empty] | 22.1.6.2015.HF
vendredi 14 février 2025 | [6 empty] | 22.1.7.1004
samedi 15 février 2025 | [8 empty] | 22.1.6.2015.HF
dimanche 16 février 2025
lundi 17 février 2025
mardi 18 février 2025
mercredi 19 février 2025 | [6 empty] | 22.1.7.1006
jeudi 20 février 2025
vendredi 21 février 2025 | [7 empty] | 22.1.7.1006 + Rfrsh
samedi 22 février 2025 | [8 empty] | PHOENIX 8h-18h
dimanche 23 février 2025
lundi 24 février 2025
mardi 25 février 2025
mercredi 26 février 2025 | [7 empty] | 22.1.7.1007
jeudi 27 février 2025
vendredi 28 février 2025 | [6 empty] | 22.1.8.1004 + refresh 28/02
samedi 1 mars 2025 | [8 empty] | 22.1.7.1007
dimanche 2 mars 2025
lundi 3 mars 2025 | [7 empty] | HF.22.1.7.1008
mardi 4 mars 2025
mercredi 5 mars 2025
jeudi 6 mars 2025
vendredi 7 mars 2025 | [6 empty] | 22.1.8.1005
samedi 8 mars 2025 | [8 empty] | HF22.1.7.1008 + indus 24.2.5.b
dimanche 9 mars 2025
lundi 10 mars 2025 | [6 empty] | 22.1.8.1005 - réinstallation
mardi 11 mars 2025
mercredi 12 mars 2025
jeudi 13 mars 2025
vendredi 14 mars 2025
samedi 15 mars 2025 | [6 empty] | 22.1.8.1006 | 22.1.8.1006
dimanche 16 mars 2025
lundi 17 mars 2025
mardi 18 mars 2025
mercredi 19 mars 2025 | [6 empty] | Infra 24.3.2 (PM) | 22.1.8.1007
jeudi 20 mars 2025 | [7 empty] | 22.1.8.1008 |  | correction sur mails de l'environnement de preprod sont envoyés sur la BT de production
vendredi 21 mars 2025
samedi 22 mars 2025 | [6 empty] | 22.1.9.1003 |  | 22.1.8.1008
dimanche 23 mars 2025
lundi 24 mars 2025
mardi 25 mars 2025
mercredi 26 mars 2025 | [6 empty] | 22.1.9.1003 - Réinstallation
jeudi 27 mars 2025 | [7 empty] | HF22.1.8.1009 + Infra 24.2.5.c
vendredi 28 mars 2025
samedi 29 mars 2025
dimanche 30 mars 2025 | [8 empty] | Infra 24.2.5.c
lundi 31 mars 2025
mardi 1 avril 2025
mercredi 2 avril 2025 | [7 empty] | HF22.1.8.1009 - Réinstallation
jeudi 3 avril 2025
vendredi 4 avril 2025 | [7 empty] | 22.1.9.1003
samedi 5 avril 2025 | [8 empty] | 22.1.8.1009
dimanche 6 avril 2025
lundi 7 avril 2025
mardi 8 avril 2025 | [6 empty] | 22.1.9.1004 | 22.1.9.1004
mercredi 9 avril 2025
jeudi 10 avril 2025
vendredi 11 avril 2025 | [6 empty] | 22.1.10.2002
samedi 12 avril 2025 | [8 empty] | 22.1.9.1004
dimanche 13 avril 2025
lundi 14 avril 2025
mardi 15 avril 2025 | [7 empty] | HF.22.1.9.1005
mercredi 16 avril 2025
jeudi 17 avril 2025 | [7 empty] | Infra 24.3.4
vendredi 18 avril 2025 | [7 empty] | Refresh
samedi 19 avril 2025 | [6 empty] | 22.1.10.2003 |  | HF.22.1.9.1005
dimanche 20 avril 2025
lundi 21 avril 2025
mardi 22 avril 2025
mercredi 23 avril 2025 | [6 empty] | 22.1.10.2004
jeudi 24 avril 2025 | [9 empty] | 4
vendredi 25 avril 2025 | [6 empty] | 22.1.10.2006 | 22.1.10.2005 |  | 5
samedi 26 avril 2025 | [9 empty] | 6
dimanche 27 avril 2025 | [8 empty] | Infra 24.3.4 | 7
lundi 28 avril 2025
mardi 29 avril 2025 | [6 empty] | 22.1.10.2007
mercredi 30 avril 2025 | [6 empty] | 22.1.10.2009
jeudi 1 mai 2025
vendredi 2 mai 2025 | [7 empty] | 22.1.10.2010
samedi 3 mai 2025
dimanche 4 mai 2025
lundi 5 mai 2025
mardi 6 mai 2025 | [6 empty] | Infra 24.4.2
mercredi 7 mai 2025
jeudi 8 mai 2025
vendredi 9 mai 2025 | [9 empty] | Konecta
samedi 10 mai 2025 | [6 empty] | 22.1.11.3001 |  | 22.1.10.2010 | !!! MEP BDOC Extranet - Synchrorniser la fermeture de l'extranet + Konecta
dimanche 11 mai 2025
lundi 12 mai 2025
mardi 13 mai 2025 | [7 empty] | 22.1.10.2012
mercredi 14 mai 2025
jeudi 15 mai 2025
vendredi 16 mai 2025
samedi 17 mai 2025 | [6 empty] | 22.1.11.3002 |  | 22.1.10.2012
dimanche 18 mai 2025
lundi 19 mai 2025 | [9 empty] | Déplacement Maroc
mardi 20 mai 2025 | [9 empty] | Déplacement Maroc
mercredi 21 mai 2025 | [7 empty] | 22.1.10.2013 |  | Déplacement Maroc
jeudi 22 mai 2025 | [7 empty] | 22.1.10.2014 |  | Déplacement Maroc
vendredi 23 mai 2025 | [9 empty] | Déplacement Maroc
samedi 24 mai 2025 | [8 empty] | 22.1.10.2014
dimanche 25 mai 2025
lundi 26 mai 2025 | [6 empty] | 22.1.11.3003 | PRA Arondor AM
mardi 27 mai 2025
mercredi 28 mai 2025
jeudi 29 mai 2025
vendredi 30 mai 2025 | [7 empty] | 22.1.11.3004 |  | Konecta
samedi 31 mai 2025 | [9 empty] | Konecta
dimanche 1 juin 2025
lundi 2 juin 2025 |  | 22.1.12.2001 |  | 22.1.12.2001 |  | Refresh
mardi 3 juin 2025 |  | Sprint 22.1.12.3 |  |  |  | Infra 24.4.2 | Infra 24.4.3
mercredi 4 juin 2025 |  | Sprint 22.1.12.3
jeudi 5 juin 2025 |  | Sprint 22.1.12.3
vendredi 6 juin 2025 |  | 22.1.12.3001 |  | 22.1.12.3001 |  |  | 22.1.12.3001
samedi 7 juin 2025 | [8 empty] | 22.1.11.3004
dimanche 8 juin 2025
lundi 9 juin 2025 |  | Analyse 22.1.13 |  |  |  | Refresh | UAT 22.1.12.3 |  |  | CTIP- Incident
mardi 10 juin 2025 |  | Analyse 22.1.13 |  | Infra 25.1.1 |  |  | UAT 22.1.12.3 |  |  | CTIP- Incident
mercredi 11 juin 2025 |  | 22.1.12.3003 |  |  |  |  | UAT 22.1.12.3 |  |  | CTIP- Incident
jeudi 12 juin 2025 |  | Analyse 22.1.13 |  | 22.1.12.3003 |  |  | UAT 22.1.12.3 |  |  | CTIP- Incident
vendredi 13 juin 2025 |  | Analyse 22.1.13 |  |  |  |  | 22.1.12.3003 |  |  | CTIP- Incident + Rattrapage Fichiers du 10 au 14 juin
samedi 14 juin 2025
dimanche 15 juin 2025
lundi 16 juin 2025 |  | Sprint 22.1.13.1 |  |  |  | Refresh | UAT 22.1.12.3 |  |  | CTIP- Incident + Rattrapage Fichiers du 14 au 16 juin
mardi 17 juin 2025 |  | Sprint 22.1.13.1 | 22.1.11.3006 |  |  | 22.1.11.3006 | UAT 22.1.12.3 | 22.1.11.3006 |  | CTIP- Incident
mercredi 18 juin 2025 |  | 22.1.12.3004 | 22.1.11.3006 | 22.1.12.3004 |  | 22.1.11.3006 | UAT 22.1.12.3 | 22.1.11.3006 |  | CTIP-Fin Incident - 22.1.11.3006 = version jetable ne sera pas mise en production
jeudi 19 juin 2025 |  | 22.1.12.3005 |  | 22.1.12.3005 |  |  | 22.1.12.3005 | Infra 24.4.3
vendredi 20 juin 2025 |  | 22.1.13.1001 |  |  |  |  | UAT 22.1.12.3 | 22.1.12.3005
samedi 21 juin 2025
dimanche 22 juin 2025
lundi 23 juin 2025 |  | Sprint 22.1.13.2 |  | 22.1.13.1001 |  |  |  | TNR 22.1.12.3
mardi 24 juin 2025 |  | Sprint 22.1.13.2 |  | QA 22.1.13.1 |  |  |  | TNR 22.1.12.3
mercredi 25 juin 2025 |  | Sprint 22.1.13.2 |  | QA 22.1.13.1 |  | Refresh |  | TNR 22.1.12.3
jeudi 26 juin 2025 |  | Sprint 22.1.13.2 |  | QA 22.1.13.1 |  |  |  | TNR 22.1.12.3
vendredi 27 juin 2025 |  | 22.1.13.2001 |  | 22.1.13.2001 |  |  |  | TNR 22.1.12.3
samedi 28 juin 2025
dimanche 29 juin 2025 | [8 empty] | Infra 24.4.3
lundi 30 juin 2025 |  | Analyse 22.1.14 |  | QA 22.1.13.2 |  | Refresh |  | TNR 22.1.12.3
mardi 1 juillet 2025 |  | Analyse 22.1.14 | 22.1.12.3006 | QA 22.1.13.2 |  |  |  | 22.1.12.3006
mercredi 2 juillet 2025 |  | Analyse 22.1.14 | 22.1.12.3007 | QA 22.1.13.2 |  | Refresh |  | 22.1.12.3007
jeudi 3 juillet 2025 |  | Analyse 22.1.14 |  | QA 22.1.13.2 |  | 22.1.12.3007 | Infra 25.1 | TNR 22.1.12.3
vendredi 4 juillet 2025 |  | 22.1.13.3001 | 22.1.12.3008 | 22.1.13.3001 |  |  | 22.1.13.2001 + Refresh | 22.1.12.3008
samedi 5 juillet 2025 | [8 empty] | 22.1.12.3007
dimanche 6 juillet 2025
lundi 7 juillet 2025 |  | Sprint 22.1.14.1 |  | QA 22.1.13.3 |  | Refresh | UAT 22.1.13.2
mardi 8 juillet 2025 |  | Sprint 22.1.14.1 |  | QA 22.1.13.3 |  | Infra 24.4.3 | UAT 22.1.13.2 | Upgrade Alfresco 25.1 |  | Ged indispo PPRD 9h30-18h
mercredi 9 juillet 2025 |  | Sprint 22.1.14.1 |  | QA 22.1.13.3 |  |  | UAT 22.1.13.2
jeudi 10 juillet 2025 |  | Sprint 22.1.14.1 |  | Infra 25.2.0 |  |  | UAT 22.1.13.2
vendredi 11 juillet 2025 | V14 -Deadline Sisense | 22.1.13.3002 |  | 22.1.13.3002 |  |  | 22.1.13.3001
samedi 12 juillet 2025
dimanche 13 juillet 2025
lundi 14 juillet 2025 | Param 22.1.14.2 | 22.1.13.3003 |  | 22.1.13.3003 |  | Refresh | 22.1.13.3002 |  |  | Férié FR
mardi 15 juillet 2025 | Param 22.1.14.2 | 22.1.14.1001 |  | QA 22.1.13.3 |  |  | UAT 22.1.13.3
mercredi 16 juillet 2025 | Param 22.1.14.2 | Sprint 22.1.14.2 |  | 22.1.14.1001 |  |  | UAT 22.1.13.3
jeudi 17 juillet 2025 | Param 22.1.14.2 | Sprint 22.1.14.2 | 22.1.13.3004 | QA 22.1.14.1 |  |  | UAT 22.1.13.3
vendredi 18 juillet 2025 | Param 22.1.14.2 /12h | 22.1.14.2001 | 22.1.13.3005 | 22.1.14.2001 |  |  | 22.1.13.3004 | 22.1.13.3005 |  | 22.1.13.3005 : version de Sisense L2023.4.0.356 (Prod)
samedi 19 juillet 2025 | [9 empty] | Maintenance Github
dimanche 20 juillet 2025
lundi 21 juillet 2025 | Param 22.1.14.3 | Analyse 22.1.15 |  | 22.1.14.2001 |  | Refresh |  | TNR 22.1.13.3
mardi 22 juillet 2025 | Param 22.1.14.3 | Analyse 22.1.15 | 22.1.13.3006 | QA 22.1.14.2 |  |  |  | TNR 22.1.13.3
mercredi 23 juillet 2025 | Param 22.1.14.3 | Analyse 22.1.15 |  | QA 22.1.14.2 |  | Refresh |  | 22.1.13.3006
jeudi 24 juillet 2025 |  | Analyse 22.1.15 |  | QA 22.1.14.2 |  |  |  | TNR 22.1.13.3
vendredi 25 juillet 2025 |  | 22.1.14.3001 |  | 22.1.14.3001 |  |  | 22.1.14.2001 | Refresh |  | UAT1 : 22.1.14.2001 à 17h ; Refresh PPRD à partir de 17h
samedi 26 juillet 2025 | [8 empty] | 22.1.13.3006
dimanche 27 juillet 2025
lundi 28 juillet 2025 |  | Sprint 22.1.15.1 |  | QA 22.1.14.3 |  | Refresh | UAT 22.1.14.2
mardi 29 juillet 2025 |  | Sprint 22.1.15.1 |  | 22.1.14.3003 |  |  | UAT 22.1.14.2
mercredi 30 juillet 2025 |  | Sprint 22.1.15.1 |  |  |  |  | UAT 22.1.14.2
jeudi 31 juillet 2025 |  | Sprint 22.1.15.1 |  |  |  |  | UAT 22.1.14.2
vendredi 1 août 2025 | V15 -Deadline Sisense | 22.1.15.1001 |  | 22.1.15.1001 |  |  | 22.1.14.3003
samedi 2 août 2025
dimanche 3 août 2025
lundi 4 août 2025 | Param 22.1.15.2 | Sprint 22.1.15.2 |  | QA 22.1.15.1 |  | Refresh | UAT 22.1.14.3
mardi 5 août 2025 | Param 22.1.15.2 | Sprint 22.1.15.2 |  | QA 22.1.15.1 |  |  | UAT 22.1.14.3
mercredi 6 août 2025 | Param 22.1.15.2 | Sprint 22.1.15.2 |  | QA 22.1.15.1 |  |  | UAT 22.1.14.3
jeudi 7 août 2025 | Param 22.1.15.2 | Sprint 22.1.15.2 |  | QA 22.1.15.1 |  |  | UAT 22.1.14.3
vendredi 8 août 2025 | Param 22.1.15.2 /12h | 22.1.15.2001 |  | 22.1.15.2001 |  |  | UAT 22.1.14.3 | 22.1.14.3004
samedi 9 août 2025
dimanche 10 août 2025
lundi 11 août 2025 | Param 22.1.15.3 | Sprint 22.1.15.3 |  | QA 22.1.15.2 |  | Refresh |  | TNR 22.1.14.3
mardi 12 août 2025 | Param 22.1.15.3 | Sprint 22.1.15.3 |  | QA 22.1.15.2 |  |  |  | TNR 22.1.14.3
mercredi 13 août 2025 | Param 22.1.15.3 | Sprint 22.1.15.3 |  | QA 22.1.15.2 |  |  |  | TNR 22.1.14.3
jeudi 14 août 2025 | Param 22.1.15.3 /12h | 22.1.15.3001 |  | QA 22.1.15.2 |  |  |  | 22.1.14.3005
vendredi 15 août 2025 |  |  |  | 22.1.15.3001 |  |  |  | TNR 22.1.14.3 |  | Férié FR
samedi 16 août 2025
dimanche 17 août 2025
lundi 18 août 2025 | Param 22.1.15.4 | Analyse 22.1.16 |  | QA 22.1.15.3 |  | Refresh |  | TNR 22.1.14.3
mardi 19 août 2025 | Param 22.1.15.4 | Analyse 22.1.16 |  | QA 22.1.15.3 |  |  |  | TNR 22.1.14.3
mercredi 20 août 2025 | Param 22.1.15.4 | Analyse 22.1.16 |  | QA 22.1.15.3 |  |  |  | TNR 22.1.14.3
jeudi 21 août 2025 |  | Analyse 22.1.16 |  | QA 22.1.15.3 |  |  |  | TNR 22.1.14.3
vendredi 22 août 2025 |  | 22.1.15.4001 |  | 22.1.15.4001 |  |  | 22.1.15.3001 | TNR 22.1.14.3
samedi 23 août 2025 | [8 empty] | 22.1.14.3005
dimanche 24 août 2025
lundi 25 août 2025 |  | Sprint 22.1.16.1 |  | QA 22.1.15.4 |  | Refresh | UAT 22.1.15.3
mardi 26 août 2025 |  | Sprint 22.1.16.1 |  |  |  |  | UAT 22.1.15.3
mercredi 27 août 2025 |  | 22.1.15.4002 | 22.1.15.5001 | 22.1.15.5001 |  |  | UAT 22.1.15.3
jeudi 28 août 2025 |  | Sprint 22.1.16.1 |  |  |  |  | UAT 22.1.15.3
vendredi 29 août 2025 | V16 -Deadline Sisense | 22.1.16.1001 |  | 22.1.16.1001 |  |  | 22.1.15.4002
samedi 30 août 2025
dimanche 31 août 2025
lundi 1 septembre 2025 | Param 22.1.16.2 | Sprint 22.1.16.2 |  | QA 22.1.16.1 |  | Refresh | UAT 22.1.15.4
mardi 2 septembre 2025 | Param 22.1.16.2 | Sprint 22.1.16.2 |  | QA 22.1.16.1 |  |  | UAT 22.1.15.4
mercredi 3 septembre 2025 | Param 22.1.16.2 | Sprint 22.1.16.2 |  | QA 22.1.16.1 |  |  | UAT 22.1.15.4
jeudi 4 septembre 2025 | Param 22.1.16.2 | 22.1.15.4003 |  | QA 22.1.16.1 |  |  | UAT 22.1.15.4
vendredi 5 septembre 2025 | Param 22.1.16.2 /12h | 22.1.16.2001 |  | 22.1.16.2001 |  |  | 22.1.15.5001 | 22.1.15.4003 |  | PPRD à partir de 16h et UAT1 à partir de 17h
samedi 6 septembre 2025 | [8 empty] | DRP
dimanche 7 septembre 2025 | [8 empty] | DRP
lundi 8 septembre 2025 | Param 22.1.16.3 | Sprint 22.1.16.3 |  | QA 22.1.16.2 |  | Refresh |  | TNR 22.1.15.4 |  | Upgrade serveurs VTOM
mardi 9 septembre 2025 | Param 22.1.16.3 | Sprint 22.1.16.3 |  | QA 22.1.16.2 |  |  | Infra 25.1.2 | TNR 22.1.15.4 |  | Upgrade infra & indus 25.1.2 de 09-14h
mercredi 10 septembre 2025 | Param 22.1.16.3 | Sprint 22.1.16.3 |  | QA 22.1.16.2 |  |  |  | TNR 22.1.15.4
jeudi 11 septembre 2025 |  | Sprint 22.1.16.3 |  | QA 22.1.16.2 |  |  |  | TNR 22.1.15.4
vendredi 12 septembre 2025 |  | 22.1.16.3001 | 22.1.15.4004 | 22.1.16.3001 |  |  |  | 22.1.15.4004 |  | 22.1.15.4004 : Echéanciers à 2026
samedi 13 septembre 2025 | [9 empty] | PHOENIX - Exercice de bascule S05/E10
dimanche 14 septembre 2025
lundi 15 septembre 2025 |  | Analyse 22.1.17 |  | QA 22.1.16.3 |  | Refresh |  | TNR 22.1.15.4
mardi 16 septembre 2025 |  | Analyse 22.1.17 | 22.1.15.4005 | QA 22.1.16.3 |  |  |  | TNR 22.1.15.4 |  | Build version 25.1.15.4005 (spécifique Sisense 25.1)
mercredi 17 septembre 2025 |  | Analyse 22.1.17 |  | QA 22.1.16.3 |  |  |  | TNR 22.1.15.4
jeudi 18 septembre 2025 |  | Analyse 22.1.17 |  | QA 22.1.16.3 |  |  |  | Infra 25.1.2 |  | PPRD fermé toute la journée + Install 25.1.15.4005 (Sisense 25.1)
vendredi 19 septembre 2025 |  | 22.1.16.3002 | 22.1.15.4007 | 22.1.16.3002 |  |  | 22.1.16.3002 | 22.1.15.4007 |  | 22.1.15.4006 : correctif install Sisense. 22.1.15.4007 GPD à 70
samedi 20 septembre 2025 | [8 empty] | 22.1.15.4004 | PROD Upgrade Alfresco 25.1 ¦ Release 22.1.15 (IRPAUTO-41891)
dimanche 21 septembre 2025
lundi 22 septembre 2025 |  | Sprint 22.1.17.1 |  | QA 22.1.16.3 |  | Refresh | UAT 22.1.16.3
mardi 23 septembre 2025 |  | 22.1.16.3003 |  | 22.1.16.3004 |  |  | UAT 22.1.16.3 | 22.1.15.5001 |  | PPRD : refresh avec empreinte de prod du 19/09-> 22/09 + install bloc 58
mercredi 24 septembre 2025 |  | Sprint 22.1.17.1 |  |  |  |  | UAT 22.1.16.3
jeudi 25 septembre 2025 |  | Sprint 22.1.17.1 |  |  |  |  | UAT 22.1.16.3
vendredi 26 septembre 2025 | V17 -Deadline Sisense | 22.1.17.1001 |  | 22.1.17.1001 |  |  | 22.1.16.3004
samedi 27 septembre 2025
dimanche 28 septembre 2025 | [8 empty] | Infra 25.1.2 | + Install 25.1.15.4005 (Sisense 25.1)
lundi 29 septembre 2025 | Param 22.1.17.2 | Sprint 22.1.17.2 |  | QA 22.1.17.1 |  | Refresh | UAT 22.1.16.3
mardi 30 septembre 2025 | Param 22.1.17.2 | Sprint 22.1.17.2 |  | QA 22.1.17.1 |  | Infra 25.1.2 | UAT 22.1.16.3
mercredi 1 octobre 2025 | Param 22.1.17.2 | Sprint 22.1.17.2 |  | QA 22.1.17.1 |  |  | UAT 22.1.16.3
jeudi 2 octobre 2025 | Param 22.1.17.2 | Sprint 22.1.17.2 |  | QA 22.1.17.1 |  |  | UAT 22.1.16.3
vendredi 3 octobre 2025 | Param 22.1.17.2 /12h | 22.1.17.2001 | 22.1.16.3005 | 22.1.17.2001 |  |  | UAT 22.1.16.3 | 22.1.16.3005
samedi 4 octobre 2025 | [9 empty] | PHOENIX - Exercice de bascule S05/E10 #2
dimanche 5 octobre 2025
lundi 6 octobre 2025 | Param 22.1.17.2 | Analyse 22.1.18 |  | QA 22.1.17.2 |  | Refresh |  | TNR 22.1.16.3
mardi 7 octobre 2025 | Param 22.1.17.2 | Analyse 22.1.18 | 22.1.16.3006 | QA 22.1.17.2 |  |  | Infra 25.2.1 | TNR 22.1.16.3
mercredi 8 octobre 2025 | Param 22.1.17.2 | Analyse 22.1.18 |  | QA 22.1.17.2 |  |  |  | TNR 22.1.16.3
jeudi 9 octobre 2025 |  | Analyse 22.1.18 | 22.1.16.3007 | QA 22.1.17.2 |  |  |  | TNR 22.1.16.3
vendredi 10 octobre 2025 |  | 22.1.17.2002 | 22.1.16.4001 | QA 22.1.17.2 |  |  | 22.1.17.2001 | 22.1.16.4001 |  | 22.1.16.4001 : bloc 58 (lot 1 + retrofit pour le lot 2)
samedi 11 octobre 2025 |  |  |  | 22.1.17.2002 |  |  |  |  | 22.1.16.3004
dimanche 12 octobre 2025
lundi 13 octobre 2025 |  | Sprint 22.1.17.2 |  |  |  | Refresh | UAT 22.1.17.2
mardi 14 octobre 2025 |  | Sprint 22.1.17.2 |  |  |  |  | UAT 22.1.17.2
mercredi 15 octobre 2025 |  | Sprint 22.1.17.2 |  |  |  |  | UAT 22.1.17.2
jeudi 16 octobre 2025 |  | 22.1.17.2003 |  | Infra 25.3 |  |  | UAT 22.1.17.2
vendredi 17 octobre 2025 | Deadline Sisense | 22.1.18.1001 | 22.1.16.4002 | 22.1.17.2003 |  |  | 22.1.17.2003 | 22.1.16.4002
samedi 18 octobre 2025 | [9 empty] | PHOENIX - Bascule brdx - Equinix
dimanche 19 octobre 2025
lundi 20 octobre 2025 | Param 22.1.18.2 | Sprint 22.1.18.2 |  | 22.1.18.1001 |  | Refresh | UAT 22.1.17.2
mardi 21 octobre 2025 | Param 22.1.18.2 | Sprint 22.1.18.2 |  | QA 22.1.17.2 |  |  | UAT 22.1.17.2
mercredi 22 octobre 2025 | Param 22.1.18.2 | Sprint 22.1.18.2 |  | QA 22.1.17.2 |  | Refresh | UAT 22.1.17.2 |  |  | HFPRD : IRPAUTO-47570
jeudi 23 octobre 2025 | Param 22.1.18.2 | Sprint 22.1.18.2 |  | QA 22.1.17.2 |  |  | UAT 22.1.17.2
vendredi 24 octobre 2025 | Param 22.1.18.2 /12h | Sprint 22.1.18.2 | 22.1.17.2004 | 22.1.18.2001 |  |  | Refresh | 22.1.17.2004
samedi 25 octobre 2025
dimanche 26 octobre 2025 | [9 empty] | PPRD: Echéanciers GPD = 70
lundi 27 octobre 2025 | Param 22.1.18.2 | 22.1.18.2001 |  | QA 22.1.18.2 |  |  | 22.1.17.2005 | TNR 22.1.17.2 |  | 22.1.17.2005 : OJS7
mardi 28 octobre 2025 | Param 22.1.18.2 | Sprint 22.1.18.2 |  | 22.1.18.2001 |  |  |  | TNR 22.1.17.2 | Infra 25.1.2.b | 13:30 Infra 25.1.2.b : application de la licence JS1
mercredi 29 octobre 2025 | Param 22.1.18.2 | Sprint 22.1.18.2 |  | QA 22.1.18.2 |  |  |  | TNR 22.1.17.2
jeudi 30 octobre 2025 |  | Sprint 22.1.18.2 |  | QA 22.1.18.2 |  |  |  | TNR 22.1.17.2
vendredi 31 octobre 2025 |  | 22.1.18.2002 |  | 22.1.18.2002 |  |  | 22.1.18.2002 | TNR 22.1.17.2
samedi 1 novembre 2025 | [8 empty] | 22.1.17.2004 | Limite renégotiation des tarifs
dimanche 2 novembre 2025
lundi 3 novembre 2025 |  | Sprint 22.1.19.1 | 22.1.17.2006 |  |  | Refresh | UAT 22.1.18.2 | 22.1.17.2006
mardi 4 novembre 2025 |  | Sprint 22.1.19.1 |  |  |  |  | UAT 22.1.18.2
mercredi 5 novembre 2025 |  | Sprint 22.1.19.1 |  |  |  |  | UAT 22.1.18.2
jeudi 6 novembre 2025 |  | 22.1.18.2004 |  |  |  |  | UAT 22.1.18.2 |  |  | 22.1.18.2003 - levée limite sur edms_success_report
vendredi 7 novembre 2025 | Deadline Sisense | 22.1.19.1001 |  | 22.1.19.1001 |  |  | 22.1.18.2004
samedi 8 novembre 2025
dimanche 9 novembre 2025
lundi 10 novembre 2025 | Param 22.1.19.2 | Sprint 22.1.19.2 |  | QA 22.1.19.1 |  | Refresh | UAT 22.1.18.2 |  |  | Pont IRP AUTO
mardi 11 novembre 2025 | Param 22.1.19.2 | Sprint 22.1.19.2 |  | QA 22.1.19.1 |  |  | UAT 22.1.18.2 |  |  | Férié FR
mercredi 12 novembre 2025 | Param 22.1.19.2 | Sprint 22.1.19.2 |  | QA 22.1.19.1 |  |  | UAT 22.1.18.2
jeudi 13 novembre 2025 | Param 22.1.19.2 | Sprint 22.1.19.2 |  | QA 22.1.19.1 |  |  | UAT 22.1.18.2
vendredi 14 novembre 2025 | Param 22.1.19.2 /12h | 22.1.19.2001 | 22.1.18.2005 | 22.1.19.2001 |  |  | UAT 22.1.18.2 | 22.1.18.2005
samedi 15 novembre 2025 | [9 empty] | PHOENIX - Maintenance électrique
dimanche 16 novembre 2025
lundi 17 novembre 2025 | Param 22.1.19.2 | Analyse 22.1.20 | HF 22.1.18.3001 | QA 22.1.19.2 |  | Refresh |  | TNR 22.1.18.2
mardi 18 novembre 2025 | Param 22.1.19.2 | Analyse 22.1.20 | HF 22.1.18.3001 | QA 22.1.19.2 |  |  |  | TNR 22.1.18.2
mercredi 19 novembre 2025 | Param 22.1.19.2 | 22.1.19.2002 | 22.1.18.2006 | QA 22.1.19.2 |  |  |  | 22.1.18.2006
jeudi 20 novembre 2025 | Param 22.1.19.2 | Analyse 22.1.20 | HF 22.1.18.3001 | QA 22.1.19.2 |  |  |  | TNR 22.1.18.2
vendredi 21 novembre 2025 | /!\ Report Param > HF18.3001 | 22.1.19.2003 | 22.1.18.3001 | 22.1.19.2003 |  |  |  | 22.1.18.3001
samedi 22 novembre 2025 | [6 empty] | 22.1.19.2003 |  | 22.1.18.2006
dimanche 23 novembre 2025
lundi 24 novembre 2025 |  | Sprint 22.1.20.1 |  |  |  | 22.1.18.3001 + R | UAT 22.1.19.2 | Test 22.1.18.30
mardi 25 novembre 2025 |  | Sprint 22.1.20.1 | 22.1.19.2004 |  |  |  | 22.1.19.2004 | Test 22.1.18.30 |  | 22.1.19.2004 : EXCEPTIONAL_PDM_DELTA_DUMP
mercredi 26 novembre 2025 |  | Sprint 22.1.20.1 |  |  |  |  | UAT 22.1.19.2 | Test 22.1.18.30
jeudi 27 novembre 2025 |  | Sprint 22.1.20.1 | 22.1.18.3002 (HF) |  |  |  | UAT 22.1.19.2 | Test 22.1.18.30 | 22.1.18.2007 | 22.1.18.2007 : blocage PRE0006 et PRE00146
vendredi 28 novembre 2025 | Deadline Sisense | Sprint 22.1.20.1 | 22.19.2005 |  |  |  | 22.1.19.2005 | 22.1.18.3002
samedi 29 novembre 2025 | [8 empty] | 22.1.18.3001 | HF
dimanche 30 novembre 2025 | [7 empty] | AMORCAGE DSN | COM58 + BALAI BENALM
lundi 1 décembre 2025 | Param 22.1.20.2 | 22.1.20.1001 |  | 22.1.20.1001 |  | Refresh | UAT 22.1.19.2 |  | 22.1.18.3002 | 22.19.3002 : correctif PRE00006 et PRE0146 et déblocage de ces 2 éditions
mardi 2 décembre 2025 | Param 22.1.20.2 | Sprint 22.1.20.2 | 22.1.18.3003 | QA 22.1.20.1 |  |  |  | 22.1.18.3003
mercredi 3 décembre 2025 | Param 22.1.20.2 | Sprint 22.1.20.2 | 22.1.19.2006 | QA 22.1.20.1 |  | 22.1.18.3004 | 22.1.19.2006 |  | 22.1.18.3004 | blocage PRE6 PRE146
jeudi 4 décembre 2025 | Param 22.1.20.2 | Sprint 22.1.20.2 | 22.1.18.3004 | QA 22.1.20.1 |  |  | UAT 22.1.19.2 |  | 22.1.18.3004 | correctif année en dure
vendredi 5 décembre 2025 | Param 22.1.20.2 /12h | 22.1.20.2001 | 22.1.19.2007 | 22.1.20.2001 |  |  | UAT 22.1.19.2 | 22.1.19.2007
samedi 6 décembre 2025 | [7 empty] | Répétition Notices + Certif. métal | Deadline OFA
dimanche 7 décembre 2025
lundi 8 décembre 2025 | Param Sprint Sp | Analyse 22.1.21 |  | QA 22.1.20.2 |  | Refresh |  | TNR 22.1.19.2
mardi 9 décembre 2025 | Param Sprint Sp | Analyse 22.1.21 | 22.1.19.2008 | QA 22.1.20.2 |  |  |  | 22.1.19.2008 |  | 25.1.2.d
mercredi 10 décembre 2025 | Param Sprint Sp | 22.1.20.2002 |  | 22.1.20.2002 |  |  |  | TNR 22.1.19.2
jeudi 11 décembre 2025 | Param Sprint Sp | 22.1.20.2003 |  | 22.1.20.2003 |  |  |  | TNR 22.1.19.2
vendredi 12 décembre 2025 |  | Sprint Sprint 22 |  | QA QA 22.1.2 |  |  | 22.1.20.2003 | TNR 22.1.19.2
samedi 13 décembre 2025 | [8 empty] | 22.1.19.2008 | 25.1.2.d
dimanche 14 décembre 2025 | [8 empty] | Infra 25.1.2.d
lundi 15 décembre 2025 |  | Sprint 22.1.21.1 |  |  |  | Refresh | UAT 22.1.20.2
mardi 16 décembre 2025 |  | Sprint 22.1.21.1 |  |  |  |  | UAT 22.1.20.2
mercredi 17 décembre 2025 |  | 22.1.20.3001 |  | 22.1.20.3001 |  |  | UAT 22.1.20.2 |  |  | Frozen Zone
jeudi 18 décembre 2025 |  | 22.1.20.3002 | 22.1.19.2009 | 22.1.20.3002 |  |  | UAT 22.1.20.2 | 22.1.19.2009 |  | Frozen Zone
vendredi 19 décembre 2025 |  | 22.1.21.1001 |  | 22.1.21.1001 |  |  | 22.1.20.3002 |  |  | Frozen Zone
samedi 20 décembre 2025 | [9 empty] | Frozen Zone
dimanche 21 décembre 2025 | [9 empty] | Frozen Zone
lundi 22 décembre 2025 | Param 22.1.21 | Sprint 22.1.21.2 |  | QA 22.1.21.1 |  | Refresh | UAT 22.1.20.3 |  |  | Frozen Zone
mardi 23 décembre 2025 | Param 22.1.21 | Sprint 22.1.21.2 |  | QA 22.1.21.1 |  |  | Infra 25.2.2 |  | 22.1.19.2009 | Frozen Zone (Bdoc SAN82)
mercredi 24 décembre 2025 | Param 22.1.21 | Sprint 22.1.21.2 |  | QA 22.1.21.1 |  |  | UAT 22.1.20.3 |  |  | Frozen Zone
jeudi 25 décembre 2025 | Param 22.1.21 | Sprint 22.1.21.2 |  | QA 22.1.21.1 | [5 empty] | Frozen Zone
vendredi 26 décembre 2025 | Param 22.1.21/12h | 22.1.21.2001 | 22.1.20.3003 | 22.1.21.2001 |  |  | 22.1.20.3003 |  |  | Frozen Zone
samedi 27 décembre 2025 | [9 empty] | Frozen Zone
dimanche 28 décembre 2025 | [9 empty] | Frozen Zone
lundi 29 décembre 2025 | Param 22.1.21 | Analyse 22.1.22 |  | QA 22.1.21.2 |  | Refresh | UAT 22.1.20.3 |  |  | Frozen Zone
mardi 30 décembre 2025 | Param 22.1.21 | Analyse 22.1.22 | 22.1.20.3004 | Infra 25.3.1 | Infra 25.3.1 |  | 22.1.20.3004 |  |  | Frozen Zone
mercredi 31 décembre 2025 | Param 22.1.21 | Analyse 22.1.22 |  | QA 22.1.21.2 |  |  | UAT 22.1.20.3 |  |  | Frozen Zone
jeudi 1 janvier 2026 | Param 22.1.21/12h | Analyse 22.1.22 |  | QA 22.1.21.2 | [5 empty] | Frozen Zone
vendredi 2 janvier 2026 |  | 22.1.21.2002 |  | 22.1.21.2002 |  |  |  | 22.1.20.3004 |  | Frozen Zone
samedi 3 janvier 2026 | [9 empty] | Frozen Zone
dimanche 4 janvier 2026 | [9 empty] | Frozen Zone
lundi 5 janvier 2026 |  | Sprint 22.1.22.1 |  | QA 22.1.21.2 |  | Refresh |  | TNR 22.1.20.3
mardi 6 janvier 2026 |  | Sprint 22.1.22.1 | 22.1.20.3005 | QA 22.1.21.2 |  |  | 22.1.20.3005 | 22.1.20.3005
mercredi 7 janvier 2026 |  | Sprint 22.1.22.1 |  | QA 22.1.21.2 |  |  |  | TNR 22.1.20.3
jeudi 8 janvier 2026 |  | 22.1.21.2004 |  | QA 22.1.21.2 |  |  |  | Infra 25.2.2
vendredi 9 janvier 2026 | Deadline Sisense | 22.1.22.1001 |  | 22.1.22.1001 |  |  | 22.1.21.2004 | TNR 22.1.20.3
samedi 10 janvier 2026 | [8 empty] | 22.1.20.3005
dimanche 11 janvier 2026
lundi 12 janvier 2026 | Param 22.1.22 | Sprint 22.1.22.2 |  | QA 22.1.22.1 |  | Refresh | UAT 22.1.21.2
mardi 13 janvier 2026 | Param 22.1.22 | Sprint 22.1.22.2 |  | QA 22.1.22.1 |  |  | UAT 22.1.21.2
mercredi 14 janvier 2026 | Param 22.1.22 | Sprint 22.1.22.2 |  | QA 22.1.22.1 |  |  | UAT 22.1.21.2
jeudi 15 janvier 2026 | Param 22.1.22 | Sprint 22.1.22.2 |  | QA 22.1.22.1 |  |  | UAT 22.1.21.2 | 22.1.20.3007 |  | 3006 = Retour arrière IRPAUTO-17331
vendredi 16 janvier 2026 | Param 22.1.22/12h | 22.1.22.2001 |  | 22.1.22.2001 |  |  | 22.1.21.3001 | Test du ticket IRPAUTO-23966 |  | 3007 = IRPAUTO-23966
samedi 17 janvier 2026
dimanche 18 janvier 2026 | [8 empty] | Infra 25.2.2
lundi 19 janvier 2026 | Param 22.1.22 | Sprint 22.1.22.2 |  | QA 22.1.22.2 |  | Refresh | UAT 22.1.21.2 | Test du ticket IRPAUTO-23966
mardi 20 janvier 2026 | Param 22.1.22 | Sprint 22.1.22.2 |  | QA 22.1.22.2 |  | Infra 25.2.2 | UAT 22.1.21.2 | Test du ticket IRPAUTO-23966 |  | HFPRD : Infra à 12:00
mercredi 21 janvier 2026 | Param 22.1.22 | Sprint 22.1.22.2 |  | QA 22.1.22.2 |  |  | 22.1.21.3002 | Test du ticket IRPAUTO-23966
jeudi 22 janvier 2026 | Param 22.1.22 | Sprint 22.1.22.2 | 22.1.21.2002 | QA 22.1.22.2 |  | 22.1.21.2002 | UAT 22.1.21.2 | Test du ticket IRPAUTO-23966 |  | 22.1.21.2002 : report Radiation dans 22.1.21
vendredi 23 janvier 2026 | Param 22.1.22/12h | 22.1.22.2002 |  | 22.1.22.2002 |  |  | UAT 22.1.21.2 | 22.1.21.3003 |  | refresh PPRD avec les données de prod + stop delta jusqu'à go
samedi 24 janvier 2026
dimanche 25 janvier 2026
lundi 26 janvier 2026 | Param 22.1.22 | Analyse 22.1.23 |  | QA 22.1.22.2 |  | Refresh |  | TNR 22.1.21.3
mardi 27 janvier 2026 | Param 22.1.22 | Analyse 22.1.23 |  | QA 22.1.22.2 |  |  | Infra 25.3.1 | TNR 22.1.21.3
mercredi 28 janvier 2026 | Param 22.1.22 | Analyse 22.1.23 |  | QA 22.1.22.2 |  |  |  | TNR 22.1.21.3
jeudi 29 janvier 2026 | Param 22.1.22 | Analyse 22.1.23 | 22.1.21.3004 | QA 22.1.22.2 |  |  |  | 22.1.21.3004
vendredi 30 janvier 2026 | 22.1.22.2003 | Analyse 22.1.23 | 22.1.21.3005 | 22.1.22.2003 |  |  | 22.1.22.2003 | 22.1.21.3005
samedi 31 janvier 2026 | [8 empty] | 22.1.21.3005
dimanche 1 février 2026 | [8 empty] | T2 Décembre
lundi 2 février 2026 |  | Sprint 22.1.23.1 |  |  | Infra 25.4.0 | Refresh | UAT 22.1.22.2
mardi 3 février 2026 |  | Sprint 22.1.23.1 |  |  |  |  | UAT 22.1.22.2
mercredi 4 février 2026 |  | Sprint 22.1.23.1 |  |  |  |  | UAT 22.1.22.2
jeudi 5 février 2026 |  | 22.1.22.2004 |  | Infra 25.4.0 |  |  | UAT 22.1.22.2
vendredi 6 février 2026 | Deadline Sisense | 22.1.23.1001 | 22.1.21.3006 | 22.1.23.1001 |  |  | 22.1.22.2004 | 22.1.21.3006 |  | Correction S10_G00_02_001 KO installation prod
samedi 7 février 2026
dimanche 8 février 2026
lundi 9 février 2026 | Param 22.1.23 | 22.1.22.2005 |  | QA 22.1.23.1 |  | Refresh | 22.1.22.2005 | 22.1.21.3007 |  | Blocage PRE00001
mardi 10 février 2026 | Param 22.1.23 | Sprint 22.1.23.2 |  | QA 22.1.23.1 |  |  | UAT 22.1.22.2 | Bascule JS7 | 22.1.21.3007
mercredi 11 février 2026 | Param 22.1.23 | Sprint 22.1.23.2 |  | QA 22.1.23.1 |  |  | UAT 22.1.22.2
jeudi 12 février 2026 | Param 22.1.23 | Sprint 22.1.23.2 |  | QA 22.1.23.1 |  |  | UAT 22.1.22.2 | 22.1.21.3007 |  | 21.3007 : Blocage PRE00001 exclusivement
vendredi 13 février 2026 | Param 22.1.23/12h | 22.1.23.2001 |  | 22.1.23.2001 |  |  | UAT 22.1.22.2 | 22.1.22.2006 | 22.1.21.3007
samedi 14 février 2026
dimanche 15 février 2026
lundi 16 février 2026 | Param 22.1.23 | Analyse 22.1.24 |  | QA 22.1.23.2 |  | Refresh |  | TNR 22.1.22.2
mardi 17 février 2026 | Param 22.1.23 | 22.1.23.2002 |  | 22.1.23.2002 |  |  |  | TNR 22.1.22.2
mercredi 18 février 2026 | Param 22.1.23 | 22.1.22.2007 |  | QA 22.1.23.2 |  |  |  | 22.1.22.2007
jeudi 19 février 2026 | Param 22.1.23 | 22.1.22.2008 |  | QA 22.1.23.2 |  |  |  | 22.1.22.2008
vendredi 20 février 2026 | Param 22.1.23/12h | 22.1.23.2003 |  | 22.1.23.2003 |  |  | 22.1.23.2003 | TNR 22.1.22.2 |  | Refresh UAT1 avec dump PDM la première fois
samedi 21 février 2026 | [8 empty] | 22.1.22.2008
dimanche 22 février 2026
lundi 23 février 2026 |  | Sprint 22.1.24.1 |  |  |  | Refresh | UAT 22.1.23.2
mardi 24 février 2026 |  | Sprint 22.1.24.1 |  |  |  |  | UAT 22.1.23.2 |  |  | HF IRPAUTO-45093
mercredi 25 février 2026 |  | 22.1.23.2004 |  | 22.1.23.2004 |  |  | UAT 22.1.23.2
jeudi 26 février 2026 |  | 22.1.22.2009 |  | Upgrade sisense |  |  | UAT 22.1.23.2 |  |  | Radiation IRPAUTO-23966
vendredi 27 février 2026 | Deadline Sisense | 22.1.24.1001 | 22.1.23.2005 | 22.1.24.1001 |  |  | 22.1.23.2005 | 22.1.22.2009
samedi 28 février 2026
dimanche 1 mars 2026 | [8 empty] | Bascule JS7
lundi 2 mars 2026 | Param 22.1.24 | Sprint 22.1.24.2 | 22.1.23.2006 | QA 22.1.24.1 |  | Refresh | 22.1.23.2006 | 22.1.22.2010
mardi 3 mars 2026 | Param 22.1.24 | Sprint 22.1.24.2 |  | QA 22.1.24.1 |  |  | UAT 22.1.23.2
mercredi 4 mars 2026 | Param 22.1.24 | Sprint 22.1.24.2 | 22.1.23.2007 | QA 22.1.24.1 |  |  | 22.1.23.2007
jeudi 5 mars 2026 | Param 22.1.24 | Sprint 22.1.24.2 |  | QA 22.1.24.1 |  |  | UAT 22.1.23.2
vendredi 6 mars 2026 | Param 22.1.24/12h | 22.1.24.2001 |  |  |  |  | UAT 22.1.23.2 | 22.1.23.2007
samedi 7 mars 2026
dimanche 8 mars 2026
lundi 9 mars 2026 | Param 22.1.24 | Analyse 22.1.25 |  | QA 22.1.24.2 |  |  |  | TNR 22.1.23.2
mardi 10 mars 2026 | Param 22.1.24 | Analyse 22.1.25 | 22.1.23.2008 | QA 22.1.24.2 |  | Refresh |  | 22.1.23.2008
mercredi 11 mars 2026 | Param 22.1.24 | 22.1.24.2002 |  | 22.1.24.2002 |  |  |  | TNR 22.1.23.2
jeudi 12 mars 2026 | Param 22.1.24 | Analyse 22.1.25 |  | QA 22.1.24.2 | QA |  |  | TNR 22.1.23.2
vendredi 13 mars 2026 | Param 22.1.24/12h | 22.1.24.2003 |  | 22.1.24.2003 |  |  | 22.1.24.2003 | TNR 22.1.23.2 |  | Migration GED PROD - SOLR -> OpenSearch
samedi 14 mars 2026 | [8 empty] | 22.1.23.2008
dimanche 15 mars 2026 | [5 empty] | 22.1.23.2008
lundi 16 mars 2026 |  | Sprint 22.1.25.1 |  |  |  | Refresh | UAT 22.1.24.1
mardi 17 mars 2026 |  | Sprint 22.1.25.1 |  |  |  |  | Infra 25.3.3 |  |  | Infra le matin
mercredi 18 mars 2026 |  | 22.1.24.2004 |  | 22.1.24.2004 |  |  | UAT 22.1.24.1 | 22.1.23.2009 |  | build jetable radiation + HF infra 25.2.2.b
jeudi 19 mars 2026 |  | Sprint 22.1.25.1 |  |  |  |  | UAT 22.1.24.1
vendredi 20 mars 2026 | Deadline Sisense | 22.1.25.1001 |  | 22.1.25.1001 |  |  | 22.1.24.2004
samedi 21 mars 2026
dimanche 22 mars 2026
lundi 23 mars 2026 | Param 22.1.25 | Sprint 22.1.25.2 |  | QA 22.1.25.1 |  | Refresh | UAT 22.1.24.2
mardi 24 mars 2026 | Param 22.1.25 | Sprint 22.1.25.2 |  | QA 22.1.25.1 |  |  | UAT 22.1.24.2
mercredi 25 mars 2026 | Param 22.1.25 | 22.1.24.2005 |  | 22.1.24.2005 |  |  | 22.1.24.2005
jeudi 26 mars 2026 | Param 22.1.25 | Sprint 22.1.25.2 |  | QA 22.1.25.1 |  |  | UAT 22.1.24.2
vendredi 27 mars 2026 | Param 22.1.25/12h | 22.1.25.2001 |  | 22.1.25.2001 |  |  | UAT 22.1.24.2 | 22.1.24.2005
samedi 28 mars 2026 | [9 empty] | PCI IRPAUTO / Bascule à BRDX sans reprise de données
dimanche 29 mars 2026
lundi 30 mars 2026 | Param 22.1.25 | Analyse 22.1.26 |  | QA 22.1.25.2 |  | Refresh |  | TNR 22.1.24.2
mardi 31 mars 2026 | Param 22.1.25 | Analyse 22.1.26 |  | QA 22.1.25.2 |  |  |  | TNR 22.1.24.2
mercredi 1 avril 2026 | Param 22.1.25 | 22.1.25.2002 |  | 22.1.25.2002 |  |  |  | TNR 22.1.24.2
jeudi 2 avril 2026 | Param 22.1.25 | Analyse 22.1.26 |  | QA 22.1.25.2 |  |  |  | TNR 22.1.24.2
vendredi 3 avril 2026 | Param 22.1.25/12h | Analyse 22.1.26 |  | QA 22.1.25.2 |  |  | 22.1.25.2002 | TNR 22.1.24.2
samedi 4 avril 2026 | [8 empty] | 22.1.24.2005
dimanche 5 avril 2026 | [5 empty] | 22.1.24.2005
lundi 6 avril 2026 |  | Sprint 22.1.26.1 |  |  |  | Refresh
mardi 7 avril 2026 |  | Sprint 22.1.26.1 |  |  |  |  | UAT1 22.1.25.2
mercredi 8 avril 2026 |  | 22.1.25.2003 |  | 22.1.25.2003 |  |  | UAT1 22.1.25.2
jeudi 9 avril 2026 |  | Sprint 22.1.26.1 | 22.1.24.2006 |  |  |  | UAT1 22.1.25.2 | 22.1.24.2006
vendredi 10 avril 2026 | Deadline Sisense | 22.1.26.1001 |  | 22.1.26.1001 |  |  | 22.1.25.2004
samedi 11 avril 2026
dimanche 12 avril 2026
lundi 13 avril 2026 | Param 22.1.26 | Sprint 22.1.26.2 |  | QA 22.1.26.1 |  | Refresh | UAT1 22.1.25.2
mardi 14 avril 2026 | Param 22.1.26 | Sprint 22.1.26.2 |  | QA 22.1.26.1 |  |  | UAT1 22.1.25.2
mercredi 15 avril 2026 | Param 22.1.26 | Sprint 22.1.26.2 | 22.1.25.2005 | QA 22.1.26.1 |  |  | 22.1.25.2005 |  |  | Daily à lancer ? Pour ne pas impacter l'upgrade
jeudi 16 avril 2026 | Param 22.1.26 | Sprint 22.1.26.2 |  | QA 22.1.26.1 |  |  | UAT1 22.1.25.2 | Infra 25.3.3
vendredi 17 avril 2026 | Param 22.1.26/12h | 22.1.26.2001 | 22.1.25.2006 | 22.1.26.2001 |  |  | UAT1 22.1.25.2 | 22.1.25.2006
samedi 18 avril 2026
dimanche 19 avril 2026
lundi 20 avril 2026 | Param 22.1.26 | Sprint 22.1.26.3 |  | QA 22.1.26.2 | 22.1.26.2001 | Refresh | 22.1.25.3002 | TNR 22.1.25.2
mardi 21 avril 2026 | Param 22.1.26 | Sprint 22.1.26.3 |  | QA 22.1.26.2 |  |  |  | TNR 22.1.25.2
mercredi 22 avril 2026 | Param 22.1.26 | Sprint 22.1.26.3 |  | QA 22.1.26.2 |  |  |  | TNR 22.1.25.2
jeudi 23 avril 2026 | Param 22.1.26 | Sprint 22.1.26.3 |  | QA 22.1.26.2 |  |  |  | TNR 22.1.25.2
vendredi 24 avril 2026 | Param 22.1.26/12h | 22.1.26.3001 |  | 22.1.26.3001 |  |  | 22.1.26.3001 | TNR 22.1.25.2 |  | Si no go pour la v25 pas d'install de la v26 UAT-1
samedi 25 avril 2026
dimanche 26 avril 2026 | [8 empty] | Infra 25.3.3
lundi 27 avril 2026 | Param 22.1.26 | 22.1.26.3002 |  | 22.1.26.3002 |  |  | 22.1.26.3002 |  |  | Sprint 4 pour les sujets secure à 100%
mardi 28 avril 2026 | Param 22.1.26 | Sprint 22.1.26.4 |  | QA 22.1.26.3 |  | Infra 25.3.3 | UAT1 22.1.26.1
mercredi 29 avril 2026 | Param 22.1.26 | Sprint 22.1.26.4 |  | QA 22.1.26.3 |  |  | UAT1 22.1.26.1
jeudi 30 avril 2026 | Param 22.1.26/12h | 22.1.26.4001 |  | 22.1.26.4001 |  |  | 22.1.26.4001
(+env green)
vendredi 1 mai 2026
samedi 2 mai 2026 | [8 empty] | 22.1.25.2006
dimanche 3 mai 2026 | [5 empty] | Refresh
lundi 4 mai 2026 | Param 22.1.26 | Analyse 22.1.27 | 22.1.25.2007 | QA 22.1.26.4 | 22.1.26.4001 | 22.1.25.2006 | UAT1 22.1.26.2 |  |  | Build radiation
mardi 5 mai 2026 | Param 22.1.26 | Analyse 22.1.27 |  | QA 22.1.26.4 |  |  | UAT1 22.1.26.2 | test DRP |  | PPRD off de 9-18h
mercredi 6 mai 2026 | Param 22.1.26 | 22.1.26.4002 | 22.1.25.2008 | 22.1.26.4002 | 22.1.26.4002 |  | UAT1 22.1.26.2 | 22.1.25.2008 |  | Batch
jeudi 7 mai 2026 | Param 22.1.26 | Analyse 22.1.27 |  | QA 22.1.26.4 |  |  | Infra 25.4
vendredi 8 mai 2026 | Param 22.1.26/12h | 22.1.26.5001 |  | QA 22.1.26.4 |  |  |  | Refresh+ 22.1.25.3002 |  | RFRSH PPRD Date empreinte = 08/05/2026 (17h30)
Radiation
samedi 9 mai 2026 | [6 empty] | 22.1.26.5001
dimanche 10 mai 2026
lundi 11 mai 2026 |  | 22.1.27.1001 |  | 22.1.27.1001 | 22.1.27.1001 | Refresh + 22.1.25.2009 | UAT1 22.1.26.3
mardi 12 mai 2026 |  | Sprint 22.1.27.1 |  |  |  |  | UAT1 22.1.26.3
mercredi 13 mai 2026 |  | Sprint 22.1.27.1 |  |  |  |  | UAT1 22.1.26.3
jeudi 14 mai 2026 |  | Sprint 22.1.27.1 | [6 empty] | HF.22.1.25.2009
vendredi 15 mai 2026 | Deadline Sisense | 22.1.27.1002 | 22.1.26.5002 | 22.1.27.1002 |  |  | 22.1.26.5002 | 22.1.26.5002
samedi 16 mai 2026
dimanche 17 mai 2026
lundi 18 mai 2026 | Param 22.1.27 | Sprint 22.1.27.2 | 22.1.26.6001 | QA 22.1.27.1 |  | Refresh | 22.1.26.6001 | TNR 22.1.26.4 |  | IRPAUTO-24202
mardi 19 mai 2026 | Param 22.1.27 | Sprint 22.1.27.2 |  | Upgrade Sisense 26.1.0 |  |  | Upgrade Sisense 25.4.2 | TNR 22.1.26.4 |  | Upgrade Sisense sans interruption ISIA
mercredi 20 mai 2026 | Param 22.1.27 | 22.1.27.2001 |  | QA 22.1.27.1 | 22.1.27.2001 |  |  | TNR 22.1.26.4
jeudi 21 mai 2026 | Param 22.1.27 | Sprint 22.1.27.2 |  | QA 22.1.27.1 |  |  |  | TNR 22.1.26.4
vendredi 22 mai 2026 | Param 22.1.27/12h | 22.1.27.2003 |  | 22.1.27.2003 |  |  |  | TNR 22.1.26.4
samedi 23 mai 2026 | [9 empty] | PCI IRPAUTO / Bascule à BRDX avec reprise de données
dimanche 24 mai 2026
lundi 25 mai 2026 | Param 22.1.27 | Analyse 22.1.28 | 22.1.26.5004 | QA 22.1.27.2 |  | Refresh |  | 22.1.26.5004 |  | éléments batch du HF.22.1.25.2009
mardi 26 mai 2026 | Param 22.1.27 | 22.1.27.2004 |  | 22.1.27.2004 | 22.1.27.2004 |  |  | TNR 22.1.26.4
mercredi 27 mai 2026 | Param 22.1.27 | Analyse 22.1.28 |  | QA 22.1.27.2 |  |  |  | TNR 22.1.26.4
jeudi 28 mai 2026 | Param 22.1.27 | Analyse 22.1.28 |  | QA 22.1.27.2 |  | Refresh |  | TNR 22.1.26.4
vendredi 29 mai 2026 | Param 22.1.27/12h | Analyse 22.1.28 |  | 22.1.27.2005 | 22.1.27.2005 |  | 22.1.27.2005 | TNR 22.1.26.4
samedi 30 mai 2026 | [8 empty] | 22.1.26.5004
dimanche 31 mai 2026
lundi 1 juin 2026 |  | 22.1.27.2006 |  | 22.1.27.2006 | 22.1.27.2006 | Refresh | UAT1 22.1.27.1
mardi 2 juin 2026 |  | Sprint 22.1.28.1 |  |  |  |  | 22.1.27.2006 | 22.1.26.6003
mercredi 3 juin 2026 |  | Sprint 22.1.28.1 |  |  |  |  | UAT1 22.1.27.1 | 22.1.26.6004
jeudi 4 juin 2026 |  | Sprint 22.1.28.1 |  |  |  | Refresh | UAT1 22.1.27.1
vendredi 5 juin 2026 | Deadline Sisense | Sprint 22.1.28.1 |  |  | 22.1.27.3001 |  | 22.1.27.2008
samedi 6 juin 2026
dimanche 7 juin 2026
lundi 8 juin 2026 | Param 22.1.28 | Sprint 22.1.28.2 |  | QA 22.1.28.1 |  | Refresh | UAT1 22.1.27.2 |  |  | HF batches
mardi 9 juin 2026 | Param 22.1.28 | Sprint 22.1.28.2 |  | QA 22.1.28.1 |  | 22.1.26.5006 | 22.1.27.2010
mercredi 10 juin 2026 | Param 22.1.28 | Sprint 22.1.28.2 | 22.1.27.2011 | 22.1.27.2011 | 22.1.27.2011 |  | 22.1.27.2011
jeudi 11 juin 2026 | Param 22.1.28 | Sprint 22.1.28.2 |  | QA 22.1.28.1 |  |  | UAT1 22.1.27.2 | Infra 25.4
vendredi 12 juin 2026 | Param 22.1.28/12h | 22.1.28.2001 |  | 22.1.28.2001 |  |  | UAT1 22.1.27.2 | 22.1.27.2011
samedi 13 juin 2026
dimanche 14 juin 2026
lundi 15 juin 2026 | Param 22.1.28 | Analyse 22.1.29 |  | QA 22.1.28.2 |  | Refresh |  | TNR 22.1.27.2
mardi 16 juin 2026 | Param 22.1.28 | Analyse 22.1.29 |  | QA 22.1.28.2 |  |  |  | TNR 22.1.27.2
mercredi 17 juin 2026 | Param 22.1.28 | Analyse 22.1.29 |  | QA 22.1.28.2 |  |  |  | TNR 22.1.27.2
jeudi 18 juin 2026 | Param 22.1.28 | Analyse 22.1.29 |  | QA 22.1.28.2 |  |  |  | TNR 22.1.27.2
vendredi 19 juin 2026 | Param 22.1.28/12h | Analyse 22.1.29 |  | QA 22.1.28.2 |  |  | 22.1.28.1001 | TNR 22.1.27.2
samedi 20 juin 2026 | [8 empty] | 22.1.27.2011
dimanche 21 juin 2026
lundi 22 juin 2026 |  | Sprint 22.1.29.1 |  |  |  | Refresh | UAT1 22.1.28.1
mardi 23 juin 2026 |  | Sprint 22.1.29.1 |  |  |  |  | UAT1 22.1.28.1
mercredi 24 juin 2026 |  | Sprint 22.1.29.1 |  |  |  |  | UAT1 22.1.28.1
jeudi 25 juin 2026 |  | Sprint 22.1.29.1 |  |  |  |  | UAT1 22.1.28.1
vendredi 26 juin 2026 | Deadline Sisense | 22.1.29.1001 |  | 22.1.29.1001 |  |  | 22.1.28.2001 |  |  | Refresh uat-1 ???
samedi 27 juin 2026
dimanche 28 juin 2026 | [8 empty] | Infra 25.4
lundi 29 juin 2026 | Param 22.1.29 | Sprint 22.1.29.2 |  | QA 22.1.29.1 |  | Refresh | UAT1 22.1.28.2
mardi 30 juin 2026 | Param 22.1.29 | Sprint 22.1.29.2 |  | QA 22.1.29.1 |  |  | UAT1 22.1.28.2
mercredi 1 juillet 2026 | Param 22.1.29 | Sprint 22.1.29.2 |  | QA 22.1.29.1 |  |  | UAT1 22.1.28.2
jeudi 2 juillet 2026 | Param 22.1.29 | Sprint 22.1.29.2 |  | QA 22.1.29.1 |  |  | Infra 26.1
vendredi 3 juillet 2026 | Param 22.1.29/12h | 22.1.29.2001 |  | 22.1.29.2001 |  |  | UAT1 22.1.28.2 | 22.1.28.2001
samedi 4 juillet 2026
dimanche 5 juillet 2026
lundi 6 juillet 2026 | Param 22.1.29 | Sprint 22.1.29.3 |  | QA 22.1.29.2 |  | Refresh |  | TNR 22.1.28.2
mardi 7 juillet 2026 | Param 22.1.29 | Sprint 22.1.29.3 |  | QA 22.1.29.2 |  |  |  | TNR 22.1.28.2
mercredi 8 juillet 2026 | Param 22.1.29 | Sprint 22.1.29.3 |  | QA 22.1.29.2 |  |  |  | TNR 22.1.28.2
jeudi 9 juillet 2026 | Param 22.1.29 | Sprint 22.1.29.3 |  | QA 22.1.29.2 |  |  |  | TNR 22.1.28.2
vendredi 10 juillet 2026 | Param 22.1.29/12h | 22.1.29.3001 |  | 22.1.29.3001 |  |  | 22.1.29.1001 | TNR 22.1.28.2
samedi 11 juillet 2026 | [8 empty] | 22.1.28.2001
dimanche 12 juillet 2026
lundi 13 juillet 2026 | Param 22.1.29 | Sprint 22.1.29.4 |  | QA 22.1.29.3 |  | Refresh
mardi 14 juillet 2026 | Param 22.1.29 | Sprint 22.1.29.4 |  | QA 22.1.29.3
mercredi 15 juillet 2026 | Param 22.1.29 | Sprint 22.1.29.4 |  | QA 22.1.29.3 |  |  | UAT1 22.1.29.1
jeudi 16 juillet 2026 | Param 22.1.29 | Sprint 22.1.29.4 |  | QA 22.1.29.3 |  |  | UAT1 22.1.29.1
vendredi 17 juillet 2026 | Param 22.1.29/12h | 22.1.29.4001 |  | 22.1.29.4001 |  |  | 22.1.29.2001
samedi 18 juillet 2026
dimanche 19 juillet 2026
lundi 20 juillet 2026 | Param 22.1.29 | Analyse 22.1.30 |  | QA 22.1.29.4 |  |  | UAT1 22.1.29.2
mardi 21 juillet 2026 | Param 22.1.29 | Analyse 22.1.30 |  | QA 22.1.29.4 |  |  | UAT1 22.1.29.2
mercredi 22 juillet 2026 | Param 22.1.29 | Analyse 22.1.30 |  | QA 22.1.29.4 |  |  | UAT1 22.1.29.2
jeudi 23 juillet 2026 | Param 22.1.29 | Analyse 22.1.30 |  | QA 22.1.29.4 |  |  | UAT1 22.1.29.2
vendredi 24 juillet 2026 | Param 22.1.29/12h | Analyse 22.1.30 |  | QA 22.1.29.4 |  |  | 22.1.29.3001
samedi 25 juillet 2026
dimanche 26 juillet 2026
lundi 27 juillet 2026 |  | Sprint 22.1.30.1 |  | QA 22.1.29.4 |  |  | UAT1 22.1.29.3
mardi 28 juillet 2026 |  | Sprint 22.1.30.1 |  | QA 22.1.29.4 |  |  | UAT1 22.1.29.3
mercredi 29 juillet 2026 |  | Sprint 22.1.30.1 |  | QA 22.1.29.4 |  |  | UAT1 22.1.29.3
jeudi 30 juillet 2026 |  | Sprint 22.1.30.1 |  | QA 22.1.29.4 |  |  | UAT1 22.1.29.3
vendredi 31 juillet 2026 | Deadline Sisense | 22.1.30.1001 |  | 22.1.30.1001 |  |  | 22.1.29.4001
samedi 1 août 2026 | [9 empty] | Frozen Zone IRP
dimanche 2 août 2026 | [9 empty] | Frozen Zone IRP
lundi 3 août 2026 | Param 22.1.30 | Sprint 22.1.30.2 |  | QA 22.1.30.1 |  |  | UAT1 22.1.29.4 |  |  | Frozen Zone IRP
mardi 4 août 2026 | Param 22.1.30 | Sprint 22.1.30.2 |  | QA 22.1.30.1 |  |  | UAT1 22.1.29.4 |  |  | Frozen Zone IRP
mercredi 5 août 2026 | Param 22.1.30 | Sprint 22.1.30.2 |  | QA 22.1.30.1 |  |  | UAT1 22.1.29.4 |  |  | Frozen Zone IRP
jeudi 6 août 2026 | Param 22.1.30 | Sprint 22.1.30.2 |  | QA 22.1.30.1 |  |  | UAT1 22.1.29.4 |  |  | Frozen Zone IRP
vendredi 7 août 2026 | Param 22.1.30/12h | 22.1.30.2001 |  | 22.1.30.2001 |  |  | UAT1 22.1.29.4 | 22.1.29.4001 |  | Frozen Zone IRP
samedi 8 août 2026 | [9 empty] | Frozen Zone IRP
dimanche 9 août 2026 | [9 empty] | Frozen Zone IRP
lundi 10 août 2026 | Param 22.1.30 | Analyse 22.1.31 |  | QA 22.1.30.2 |  |  |  | TNR 22.1.29.4 |  | Frozen Zone IRP
mardi 11 août 2026 | Param 22.1.30 | Analyse 22.1.31 |  | QA 22.1.30.2 |  |  |  | TNR 22.1.29.4 |  | Frozen Zone IRP
mercredi 12 août 2026 | Param 22.1.30 | Analyse 22.1.31 |  | QA 22.1.30.2 |  |  |  | TNR 22.1.29.4 |  | Frozen Zone IRP
jeudi 13 août 2026 | Param 22.1.30 | Analyse 22.1.31 |  | QA 22.1.30.2 |  |  |  | TNR 22.1.29.4 |  | Frozen Zone IRP
vendredi 14 août 2026 | Param 22.1.30/12h | Analyse 22.1.31 |  | QA 22.1.30.2 | [5 empty] | Frozen Zone IRP
samedi 15 août 2026 | [9 empty] | Frozen Zone IRP
dimanche 16 août 2026
lundi 17 août 2026 | Param 22.1.30 | Sprint 22.1.31.1 |  | QA 22.1.30.2 |  |  |  | TNR 22.1.29.4
mardi 18 août 2026 | Param 22.1.30 | Sprint 22.1.31.1 |  | QA 22.1.30.2 |  |  |  | TNR 22.1.29.4
mercredi 19 août 2026 | Param 22.1.30 | Sprint 22.1.31.1 |  | QA 22.1.30.2 |  |  |  | TNR 22.1.29.4
jeudi 20 août 2026 |  | Sprint 22.1.31.1 |  | QA 22.1.30.2
vendredi 21 août 2026 |  | 22.1.31.1001 |  | 22.1.31.1001 |  |  | 22.1.30.2001
samedi 22 août 2026 | [8 empty] | 22.1.29
dimanche 23 août 2026
lundi 24 août 2026 |  | Sprint 22.1.31.2 |  | QA 22.1.30.1 |  |  | UAT1 22.1.30
mardi 25 août 2026 |  | Sprint 22.1.31.2 |  | QA 22.1.30.1 |  |  | UAT1 22.1.30
mercredi 26 août 2026 |  | Sprint 22.1.31.2 |  | QA 22.1.30.1 |  |  | UAT1 22.1.30
jeudi 27 août 2026 |  | Sprint 22.1.31.2 |  | QA 22.1.30.1 |  |  | UAT1 22.1.30
vendredi 28 août 2026 | Deadline Sisense | 22.1.31.2001 |  | 22.1.31.2001 |  |  | 22.1.30.3001
samedi 29 août 2026
dimanche 30 août 2026
lundi 31 août 2026 | Param 22.1.31 | Sprint 22.1.31.3 |  | QA 22.1.31.2 |  |  | UAT1 22.1.30
mardi 1 septembre 2026 | Param 22.1.31 | Sprint 22.1.31.3 |  | QA 22.1.31.2 |  |  | UAT1 22.1.30
mercredi 2 septembre 2026 | Param 22.1.31 | Sprint 22.1.31.3 |  | QA 22.1.31.2 |  |  | UAT1 22.1.30
jeudi 3 septembre 2026 | Param 22.1.31 | Sprint 22.1.31.3 |  | QA 22.1.31.2 |  |  | UAT1 22.1.30
vendredi 4 septembre 2026 | Param 22.1.31/12h | 22.1.31.3001 |  | 22.1.31.3001 |  |  | UAT1 22.1.30 | 22.1.30.3001
samedi 5 septembre 2026 | [8 empty] | DRP | DRP DXC ????
dimanche 6 septembre 2026
lundi 7 septembre 2026 | Param 22.1.31 | Analyse 22.1.32 |  | QA 22.1.31.3 |  |  |  | TNR 22.1.30
mardi 8 septembre 2026 | Param 22.1.31 | Analyse 22.1.32 |  | QA 22.1.31.3 |  |  |  | TNR 22.1.30
mercredi 9 septembre 2026 | Param 22.1.31 | Analyse 22.1.32 |  | QA 22.1.31.3 |  |  |  | TNR 22.1.30
jeudi 10 septembre 2026 | Param 22.1.31 | Analyse 22.1.32 |  | QA 22.1.31.3 |  |  |  | TNR 22.1.30
vendredi 11 septembre 2026 | Param 22.1.31/12h | Analyse 22.1.32 |  | QA 22.1.31.3 |  |  | 22.1.31.3001 | TNR 22.1.30
samedi 12 septembre 2026 | [8 empty] | 22.1.30
dimanche 13 septembre 2026
lundi 14 septembre 2026 |  | Sprint 22.1.32.1 |  |  |  |  | UAT1 22.1.31
mardi 15 septembre 2026 |  | Sprint 22.1.32.1 |  |  |  |  | UAT1 22.1.31
mercredi 16 septembre 2026 |  | Sprint 22.1.32.1 |  |  |  |  | UAT1 22.1.31
jeudi 17 septembre 2026 |  | Sprint 22.1.32.1 |  |  |  |  | UAT1 22.1.31 | Infra 26.1
vendredi 18 septembre 2026 | Deadline Sisense | 22.1.32.1001 |  | 22.1.32.1001 |  |  | 22.1.31.4001
samedi 19 septembre 2026
dimanche 20 septembre 2026
lundi 21 septembre 2026 | Param 22.1.32 | Sprint 22.1.32.2 |  | QA 22.1.32.1 |  |  | UAT1 22.1.31
mardi 22 septembre 2026 | Param 22.1.32 | Sprint 22.1.32.2 |  | QA 22.1.32.1 |  |  | UAT1 22.1.31
mercredi 23 septembre 2026 | Param 22.1.32 | Sprint 22.1.32.2 |  | QA 22.1.32.1 |  |  | UAT1 22.1.31
jeudi 24 septembre 2026 | Param 22.1.32 | Sprint 22.1.32.2 |  | QA 22.1.32.1 |  |  | UAT1 22.1.31
vendredi 25 septembre 2026 | Param 22.1.32/12h | 22.1.32.2001 |  | 22.1.32.2001 |  |  | UAT1 22.1.31 | 22.1.31.4001
samedi 26 septembre 2026
dimanche 27 septembre 2026 | [8 empty] | Infra 26.1
lundi 28 septembre 2026 | Param 22.1.32 | Analyse 22.1.33 |  | QA 22.1.32.2 |  |  |  | TNR 22.1.31
mardi 29 septembre 2026 | Param 22.1.32 | Analyse 22.1.33 |  | QA 22.1.32.2 |  |  |  | TNR 22.1.31
mercredi 30 septembre 2026 | Param 22.1.32 | Analyse 22.1.33 |  | QA 22.1.32.2 |  |  |  | TNR 22.1.31
jeudi 1 octobre 2026 | Param 22.1.32 | Analyse 22.1.33 |  | QA 22.1.32.2 |  |  | Infra 26.2 | TNR 22.1.31
vendredi 2 octobre 2026 | Param 22.1.32/12h | Analyse 22.1.33 |  | QA 22.1.32.2 |  |  | 22.1.32.2001 | TNR 22.1.31
samedi 3 octobre 2026 | [8 empty] | 22.1.31
dimanche 4 octobre 2026
lundi 5 octobre 2026 |  | Sprint 22.1.33.1 |  |  |  |  | UAT1 22.1.32
mardi 6 octobre 2026 |  | Sprint 22.1.33.1 |  |  |  |  | UAT1 22.1.32
mercredi 7 octobre 2026 |  | Sprint 22.1.33.1 |  |  |  |  | UAT1 22.1.32
jeudi 8 octobre 2026 |  | Sprint 22.1.33.1 |  |  |  |  | UAT1 22.1.32
vendredi 9 octobre 2026 | Deadline Sisense | 22.1.33.1001 |  | 22.1.33.1001 |  |  | 22.1.32.3001
samedi 10 octobre 2026
dimanche 11 octobre 2026
lundi 12 octobre 2026 | Param 22.1.33 | Sprint 22.1.33.2 |  | QA 22.1.33.1 |  |  | UAT1 22.1.32
mardi 13 octobre 2026 | Param 22.1.33 | Sprint 22.1.33.2 |  | QA 22.1.33.1 |  |  | UAT1 22.1.32
mercredi 14 octobre 2026 | Param 22.1.33 | Sprint 22.1.33.2 |  | QA 22.1.33.1 |  |  | UAT1 22.1.32
jeudi 15 octobre 2026 | Param 22.1.33 | Sprint 22.1.33.2 |  | QA 22.1.33.1 |  |  | UAT1 22.1.32
vendredi 16 octobre 2026 | Param 22.1.33/12h | 22.1.33.2001 |  | 22.1.33.2001 |  |  | UAT1 22.1.32 | 22.1.32.3001
samedi 17 octobre 2026 | [9 empty] | PCI IRPAUTO
dimanche 18 octobre 2026
lundi 19 octobre 2026 | Param 22.1.33 | Analyse 22.1.34 |  | QA 22.1.33.2 |  |  |  | TNR 22.1.32
mardi 20 octobre 2026 | Param 22.1.33 | Analyse 22.1.34 |  | QA 22.1.33.2 |  |  |  | TNR 22.1.32 |  | Conseil admin / Augmentations
mercredi 21 octobre 2026 | Param 22.1.33 | Analyse 22.1.34 |  | QA 22.1.33.2 |  |  |  | TNR 22.1.32 |  | Conseil admin / Augmentations
jeudi 22 octobre 2026 | Param 22.1.33 | Analyse 22.1.34 |  | QA 22.1.33.2 |  |  |  | TNR 22.1.32
vendredi 23 octobre 2026 | Param 22.1.33/12h | Analyse 22.1.34 |  | QA 22.1.33.2 |  |  | 22.1.33.2001 | TNR 22.1.32
samedi 24 octobre 2026 | [8 empty] | 22.1.32
dimanche 25 octobre 2026
lundi 26 octobre 2026 |  | Sprint 22.1.34.1 |  |  |  |  | UAT1 22.1.33
mardi 27 octobre 2026 |  | Sprint 22.1.34.1 |  |  |  |  | UAT1 22.1.33
mercredi 28 octobre 2026 |  | Sprint 22.1.34.1 |  |  |  |  | UAT1 22.1.33
jeudi 29 octobre 2026 |  | Sprint 22.1.34.1 |  |  |  |  | UAT1 22.1.33
vendredi 30 octobre 2026 | Deadline Sisense | 22.1.34.1001 |  | 22.1.34.1001 |  |  | UAT1 22.1.33
samedi 31 octobre 2026
dimanche 1 novembre 2026
lundi 2 novembre 2026 | Param 22.1.34 | Sprint 22.1.34.2 |  | QA 22.1.34.1 |  |  | 22.1.33.3001
mardi 3 novembre 2026 | Param 22.1.34 | Sprint 22.1.34.2 |  | QA 22.1.34.1 |  |  | UAT1 22.1.33
mercredi 4 novembre 2026 | Param 22.1.34 | Sprint 22.1.34.2 |  | QA 22.1.34.1 |  |  | UAT1 22.1.33
jeudi 5 novembre 2026 | Param 22.1.34 | Sprint 22.1.34.2 |  | QA 22.1.34.1 |  |  | UAT1 22.1.33
vendredi 6 novembre 2026 | Param 22.1.34/12h | 22.1.34.2001 |  | 22.1.34.2001 |  |  | UAT1 22.1.33
samedi 7 novembre 2026
dimanche 8 novembre 2026
lundi 9 novembre 2026 | Param 22.1.34 | Sprint 22.1.34.3 |  | QA 22.1.34.2 |  |  | 22.1.33.4001
mardi 10 novembre 2026 | Param 22.1.34 | Sprint 22.1.34.3 |  | QA 22.1.34.2 |  |  | UAT1 22.1.33
mercredi 11 novembre 2026 | Param 22.1.34 | Sprint 22.1.34.3 |  | QA 22.1.34.2 |  |  | UAT1 22.1.33
jeudi 12 novembre 2026 | Param 22.1.34 | Sprint 22.1.34.3 |  | QA 22.1.34.2 |  |  | UAT1 22.1.33
vendredi 13 novembre 2026 | Param 22.1.34/12h | 22.1.34.3001 |  | 22.1.34.3001 |  |  | UAT1 22.1.33 | 22.1.33.4001
samedi 14 novembre 2026
dimanche 15 novembre 2026
lundi 16 novembre 2026 | Param 22.1.34 |  |  | QA 22.1.34.3 |  |  |  | TNR 22.1.33
mardi 17 novembre 2026 | Param 22.1.34 |  |  | QA 22.1.34.3 |  |  |  | TNR 22.1.33
mercredi 18 novembre 2026 | Param 22.1.34 |  |  | QA 22.1.34.3 |  |  |  | TNR 22.1.33
jeudi 19 novembre 2026 | Param 22.1.34 |  |  | QA 22.1.34.3 |  |  |  | TNR 22.1.33
vendredi 20 novembre 2026 | Param 22.1.34/12h |  |  | QA 22.1.34.3 |  |  | 22.1.34.3001 | TNR 22.1.33
samedi 21 novembre 2026 | [8 empty] | 22.1.33
dimanche 22 novembre 2026
lundi 23 novembre 2026 | [6 empty] | UAT1 22.1.34
mardi 24 novembre 2026 | [6 empty] | UAT1 22.1.34
mercredi 25 novembre 2026 | [6 empty] | UAT1 22.1.34
jeudi 26 novembre 2026 | [6 empty] | UAT1 22.1.34
vendredi 27 novembre 2026 | [6 empty] | UAT1 22.1.34
samedi 28 novembre 2026 | [7 empty] | HF Param V33 ? |  | HF Param pour les échéanciers (barèmes)
dimanche 29 novembre 2026
lundi 30 novembre 2026 | [6 empty] | 22.1.34.4001
mardi 1 décembre 2026 | [6 empty] | UAT1 22.1.34
mercredi 2 décembre 2026 | [6 empty] | UAT1 22.1.34
jeudi 3 décembre 2026 | [6 empty] | UAT1 22.1.34
vendredi 4 décembre 2026 | [6 empty] | UAT1 22.1.34 | 22.1.34.4001
samedi 5 décembre 2026
dimanche 6 décembre 2026 | [9 empty] | Echéancier + Fiches DSN
lundi 7 décembre 2026 | [7 empty] | TNR 22.1.34
mardi 8 décembre 2026 | [7 empty] | TNR 22.1.34
mercredi 9 décembre 2026 | [7 empty] | TNR 22.1.34
jeudi 10 décembre 2026 | [7 empty] | TNR 22.1.34
vendredi 11 décembre 2026 | [7 empty] | TNR 22.1.34
samedi 12 décembre 2026 | [8 empty] | 22.1.34
dimanche 13 décembre 2026
lundi 14 décembre 2026
mardi 15 décembre 2026
mercredi 16 décembre 2026
jeudi 17 décembre 2026
vendredi 18 décembre 2026
samedi 19 décembre 2026
dimanche 20 décembre 2026
lundi 21 décembre 2026
mardi 22 décembre 2026
mercredi 23 décembre 2026
jeudi 24 décembre 2026
vendredi 25 décembre 2026
samedi 26 décembre 2026
dimanche 27 décembre 2026
lundi 28 décembre 2026
mardi 29 décembre 2026
mercredi 30 décembre 2026
jeudi 31 décembre 2026